## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной Программы Муниципальная программа Грачёвского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском муниципальном округе Ставропольского края» Отчётный период: 3 квартал 2021 года Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачёвского муниципального округа Ставропольского края
N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Причины невыполне ния
[5 empty] | Источник финансирова ния | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
| Муниципальная программа Грачёвского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском муниципальном округе Ставропольского края" | Ответственный исполнитель: начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта - Яковлева И.А.; Соисполнитель : директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н.; управление образования - Ореховская Е.В.; Спицевское территориальное управление - Романенко И.Г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 8678.83 | 6199.75
1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта" | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. управление образования - Ореховская Е.В.; Спицевское территориальное управление - Романенко И.Г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 660.47 | 472.07
1.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Грачёвского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях" | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 410 | 365
Мероприятие направлено на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Грачёвского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях. Мероприятие исполнено на 71,5%. Данное основное мероприятия реализуется в течении всего 2021 года.
1.1.1 | Контрольное событие 1 Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Грачёвского муниципального округа | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 168.5 | 143.5
Данное контрольное событие направлено на проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, первенств, чемпионатов, спартакиад, турниров) по различным видам спорта среди населения Грачёвского муниципального округа. Контрольное событие исполнено на 85,2%. Проведение спортивно-массовых мероприятий запланировано в течении всего 2021 года.
1.1.2 | Контрольное событие 2 Проведение спортивных мероприятий посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.04.2021 г. | 30.06.2021 г. | местный бюджет | 21.5 | 21.5
Контрольное событие направлено на проведение спортивных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко. Событие исполнено на 100%.
1.1.3. | Контрольное событие 3 Физкультурно-спортивные мероприятия, посвящённые Дню Физкультурника | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 187.7 | 187.7
Контрольное событие направлено на проведение физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника. Событие исполнено на 100 %.
1.1.4. | Контрольное событие 4 Обеспечение участия команды Грачёвского округа в краевых сельских играх | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 30.09.2021 | местный бюджет | 0 | 0
Контрольное событие направлено на обеспечение участия команды Грачёвского округа в краевых сельских играх.На реализацию данного контрольного события денежные средства не выделялись.
1.1.5. | Контрольное событие 5 Первенство Грачёвского муниципального округа по футболу | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.10.2021 г. | 31.10.2021 г. | местный бюджет | 12.3 | 12.3
Контрольное событие направлено на проведение первенства Грачёвского муниципального округа по футболу.Событие исполнено на 0,00%, в связи с тем, что мероприятие запланировано на IV квартал 2021 года.
1.1.6. | Контрольное событие 6 Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.04.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
Контрольное событие направлено на участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях. Данные событие не проводилось.
1.1.7. | Контрольное событие 7 Участие в спартакиадах ВОИ | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.04.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 20 | 0
Контрольное событие направлено на участие в спартакиадах ВОИ. Событие исполнено на 0,00%, в связи с тем, что мероприятие запланировано на IV квартал 2021 года.
1.1.8. | Контрольное событие 8 Спартакиада ветеранов спорта | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.04.2021 г. | 30.06.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
Контрольное событие направлено на проведение и участие в Спартакиаде ветеранов спорта. Событие является краевым, событие не проводилось.
1.2. | Основное мероприятие «Проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях» | управление образования - Ореховская Е.В.; | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 130 | 6.6
Данное мероприятие направлено на проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях. Мероприятие исполнено на 5,08%, в связи с тем, что большая часть контрольных событий запланированы на IV квартал 2021 года.
1.2.1. | Контрольное событие 9 Проведение финала юноармейской игры «Зарница» | управление образования - Ореховская Е.В. | 01.10.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 56.34 | 0
Данное контрольное событие напралено на развитие юнармейского движения, как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания молодежи. Контрольное событие не исполнено, в связи с тем, что его проведение запланировано на IV квартал 2021 года.
1.2.2. | Контрольное событие 10 Проведение соревнований среди школьников | управление образования - Ореховская Е.В.; | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 39.98 | 6.6
Данное контрольное событие направлено на увеличение числе школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Контрольное событие исполнено на 16,51%. Реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2021 года.
1.2.3. | Контрольное событие 11 Участие в краевом этапе конкурса «Юный спасатель» | управление образования - Ореховская Е.В.; | 01.04.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 21 | 0
Данное контрольное событие направлено на приобщение детей к активным формам досуга, идеям здорового образа жизни, спорту. Контрольное событие исполнено на 0,00%, в связи с тем, что его проведение запланировано на II - IV квартал 2021 года.
1.2.4. | Контрольное событие 12 Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» | управление образования - Ореховская Е.В.; | 01.07.2021 г. | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 12.68 | 0
Данное контрольное событие напралено на развитие ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности детей, стремления к здоровому образу жизни. Контрольное событие не исполнено в связи с тем, что его проведение запланировано на IV квартал 2021 года.
1.3. | Основное мероприятие "Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО" | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 80 | 60
Основное мероприятие направлено на организацию работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО". Основное мероприятие исполнено на 75,00%. Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на VI квартал 2021 года.
1.3.1. | Контрольное событие 13 Участие сборной команды округа в краевом фестивале ГТО | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 15 | 7
Контрольное событие направлено на участие сборной команды округа в краевом фестивале ГТО. Контрольное событие исполнено на 46,67%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на III - IV квартал 2021 года.
1.3.2. | Контрольное событие 14 Проведение этапа летнего, осеннего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 65 | 53
Контрольное событие направлено на проведение этапа летнего, осеннего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Контрольное событие исполнено на 81,54%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на IV квартал 2021 года.
1.4. | Основное мероприятие "Приобритение спортивного инвентаря и оборудования" | Спицевское территориальное управление - Романенко И.Г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 40.47 | 40.47
Основное мероприятие направлено на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, мероприятие исполнено на 100%.
1.4.1. | Контрольное событие 15 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачёвском округе | Спицевское территориальное управление - Романенко И.Г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 40.47 | 40.47
Контрольное событие направлено на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачёвском округе, мероприятие исполнено на 100%. В ходе исполнения данного контрольного события были приобретены гири, волейбольные мячи, теннисный стол.
1.5. | Основное мероприятие: «Строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в собственности Грачёвского муниципального округа» | Спицевское территориальное управление - Романенко И.Г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
На реализацию данного основного мероприятия денежные средства не выделялись.
1.5.1. | Контрольное событие 16 Приобретение материалов для строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в собственности Грачёвского муниципального округа | Спицевское территориальное управление - Романенко И.Г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
На реализацию данного контрольного события денежные средства не выделялись.
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Грачеёвского муниципальногоокруга Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском муниципальном округа Ставропольского края" и общепрограммные расходы" | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н.; Спицевское территориальное управление - Романенко И.Г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 8018.36 | 5662.68
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Лидер" Грачёвского муниципального округа" | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н.; | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 7928.83 | 5609.3
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Лидер" Грачёвского муниципального округа". Исполнено на 70,75%, реализация данного основного мероприятия будет производится в течении 2021 года.
2.1.1 | Контрольное событие 17 Финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачёвского муниципального округа | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 7928.83 | 5609.3
Контрольное событие направлено на финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачёвского муниципального округа. Событие исполнено на 70,75%, реализация данного контрольного события будет производится в течении 2021 года.
2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях" | Спицевское территориальное управление - Романенко И.Г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 89.53 | 53.38
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях. Мероприятие исполнено на 59,62%. Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях ведётся с апреля 2021 года.
2.2.1. | Контрольное событие 18 Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях | Спицевское территориальное управление - Карпачева Л.В. | 01.03.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 89.53 | 53.38
Контрольное событие направлено на финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях. Мероприятие исполнено на 22,88%. Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях начнется с апреля 2021 года.