**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания организационного комитета «Победа» при администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края**

29 марта 2021 года с. Грачевка

**Председательствующий –** Филичкин С.Л., глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края, председатель оргкомитета.

**Секретарь – Яковлева И.А.,** начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, секретарь оргкомитета.

**Присутствовали:**

- члены организационного комитета «Победа» при администрации Грачевского муниципального округа.

**Повестка дня:**

1. О ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории Грачевского муниципального округа.

**1. Слушали:** О ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории Грачевского муниципального округа.

Докладчик - Чаплыгина Ирина Викторовна, начальник управления культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа.

Содокладчики:

- Ореховская Елена Владимировна, начальник управления образования администрации Грачевского муниципального округа;

- Батуева Ольга Сергеевна, директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» (далее – МКУ «Центр молодежи «Юность»);

– Козлов Алексей Михайлович, начальник Старомарьевского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа;

- Киселева Ольга Александровна, начальник Красного территориального управления администрации Грачевского муниципального округа.

Заслушав и обсудив информацию выступавших участников заседания, а также поступившие предложения организационный комитет «Победа» при администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Оргкомитет) **решил:**

**1. Секретарю Оргкомитета** внести дополнения в План мероприятий по подготовке и проведению в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее – План) с учетом федеральных, краевых акций и проектов.

Срок исполнения – до 05 апреля 2021 года.

**2. МКУ «Центр молодежи «Юность»:**

2.1. Внести изменения в состав Совета штаба проекта «Штаб Победы» (далее – Штаб) для координации молодежных патриотических акций и мероприятий на территории Грачевского муниципального округа.

Срок исполнения – до 01 апреля 2021 года.

2.2. Обеспечить работу Штаба на базе МКУ «Центр молодежи «Юность».

Срок исполнения – в соответствии с Положением о проекте «Штаб Победы».

2.3. Определить ответственных лиц из состава Штаба за проведение молодежных краевых патриотических акций.

Срок исполнения – до 01 апреля 2021 года.

2.4. Обеспечить участие молодежи в гражданской инициативе «Бессмертный полк» (формирование и прохождение колонн молодежи с фотографиями погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны) в населенных пунктах Грачевского муниципального округа.

Срок исполнения – 09 мая 2021 года.

**2.** **Управлению культуры и туризма, администрации Грачевского муниципального округа:**

2.1. **Совместно с МКУ «Центр молодежи «Юность»** обеспечить проведение на территории Грачевского муниципального округа общекраевых и региональных патриотических акций и проектов.

### Срок исполнения - поэтапно, в соответствии с технологическими картами по проведению акций.

2.2. **Совместно с территориальными управлениями, отделом по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа** организовать проведение митингов, шествий, праздничных концертов, дискотек, фейерверков, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Срок исполнения – 8-9 мая 2021 года.

**3. Управлению образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края:**

3.1. Обеспечить активное участие школьников в мероприятиях, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

### Срок исполнения - в соответствии с Планом и технологическими картами по проведению акций.

**4. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа** продолжить работу по оказанию адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов».

Срок исполнения – в течение года.

**5. Территориальным управлениям, отделу по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа:**

5.1.Принять меры поприведению в надлежащий порядок памятных мест, воинских захоронений, могил ветеранов Великой Отечественной войны.

Срок исполнения – до 1 мая 2021 года.

5.2. Обеспечить проведение на подведомственных территориях общекраевых и региональных патриотических акций и проектов.

### Срок исполнения - поэтапно, в соответствии с технологическими картами по проведению акций.

5.3. Продолжить работу по формированию банка данных «Народная Победа» и изготовлению транспорантов с фотографиями погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

Срок исполнения – до 09 мая 2021 года, далее постоянно.

5.4. Оказать организационную поддержку гражданской инициативе «Бессмертный полк» (формирование и прохождение колонн с фотографиями погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны) в населенных пунктах Грачевского муниципального округа.

Срок исполнения – 09 мая 2021 года.

**6. Отделу экономического развития совместно с территориальными управлениями, отделом по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа** организовать праздничную выездную торговлю, работу аттракционов в населенных пунктах Грачевского муниципального округа.

Срок исполнения – 8-9 мая 2021 года.

7. **Отделу по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций совместно с территориальными управлениями, отделом по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа:**

7.1. Реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий в населенных пунктах Грачевского муниципального округа.

Срок исполнения – 8-9 мая 2021 года.

7.2. Обеспечить контроль выполнения противоэпидемиологических мероприятий в местах (на объектах) проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в населенных пунктах Грачевского муниципального округа.

Срок исполнения – 8-9 мая 2021 года (при условии действия режима повышенной готовности).

**8. Рекомендовать ГБУСО «Грачевский КЦСОН»:**

8.1. Продолжить проведение благотворительных акций «Чистый дом», «Уютный двор» (косметический ремонт жилых, подсобных помещений, уборка домов и квартир, дворов, садово-огородные работы, сопровождение ветеранов и т.д.).

Срок исполнения – до 1 мая 2021 года.

8.2. Организовать проведение досуговых тематических мероприятий для членов клубных объединений.

Срок исполнения – до 9 мая 2021 года.

**9. Рекомендовать** **ГБУЗ СК «Грачёвская районная больница»**:

9.1. Продолжить работу по обследованию ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе с использованием выездных бригад узких специалистов на дом, регулярный патронаж, лечение на дому.

Срок исполнения – в течение 2021 года.

9.2. Организовать дежурство медицинских сотрудников, в том числе бригад скорой медицинской помощи в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Срок исполнения – апрель – май 2021 года в соответствии с Планом.

**10.** **Рекомендовать отделу МВД России по Грачевскому району:**

10.1. Организовать работу всех служб в режиме, обеспечивающем принятие эффективных мер по предупреждению террористических актов при проведении массовых мероприятий.

10.2. Особое внимание уделить обеспечению общественной безопасности и правопорядка в местах массового скопления граждан.

10.3. Принять меры по ограничению дорожного движения и соблюдение правил безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, в том числе в местах парковок транспортных средств на прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий территориях.

**11. Рекомендовать филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - редакция газеты «Вперед» совместно с членами Оргкомитета** регулярно освещать в СМИ, интернет-сайтах, социальных сетях информацию о проводимых на территории Грачевского муниципального округа мероприятий, акций, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Срок исполнения – март – май 2021 года.

О ходе выполнения настоящего протокола информировать Оргкомитет в соответствии с указанными сроками исполнения. О реализации мероприятий со сроком исполнения «постоянно» информировать комиссию до 10 июля 2021 года и до 10 января 2022 года. О реализации мероприятий со сроком исполнения «в соответствии с Планом и технологическими картами по проведению акций» в сроки, установленные Планом и технологическими картами проведения общекраевых патриотических акций.

Председатель оргкомитета С.Л.Филичкин

Секретарь оргкомитета И.А.Яковлева