УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Грачевского муниципального

округа Ставропольского края

от 29.12.2023г. № 177-р

Детальный план–график реализации муниципальной программы

Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта

в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного  мероприятия подпрограммы Программы, контрольного  события мероприятия  подпрограммы Программы | Ответственный  исполнитель  (должность/Ф.И.О.) | Дата  наступления контрольного события  (дд.мм.гггг) | Объемы и источники финансового обеспечения  Программы, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее –начальник отдела  Багно Н.П.);  исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г.);  начальник управления образования администрации Грачевского  муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник управления образования Ширинян Н.В.);  начальник Бешпагирского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.);  начальник Красного территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник Красного территориального управления Киселева О.А.);  начальник Кугультинского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.);  начальник Сергиевского территориального управления территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее –начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.);  начальник Спицевского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.);  начальник Старомарьевского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.);  начальник Тугулукского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник Тугулукского территориального управления Лацинникова Е.Л.). | х | - | - | 10844,81 | - |
|  |
| 1. | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г.;  начальник управления образования Ширинян Н.В.;  начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.;  начальник Красного территориального управления Киселева О.А.;  начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.;  начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.;  начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.;  начальник Тугулукского территориального управления Лацинникова Е.Л. | х | - | - | 830,00 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие:  «Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Грачевского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях» | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 200,00 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1  Спортивно–массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Грачевского муниципального округа | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 55,00 | - |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2  Проведение спортивных мероприятий посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 07.05.2024 | - | - | 15,00 | - |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3  Физкультурно –спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 10.08.2024 | - | - | 90,00 | - |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4  Обеспечение участия команды Грачевского округа в краевых сельских играх | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 30.09.2024 | - | - | 15,00 | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5  Первенство Грачевского муниципального округа по футболу | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 15,00 | - |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6  Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7  Участие в спартакиадах ВОИ | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8  Спартакиада ветеранов спорта | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 31.05.2024 | - | - | 10,00 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие:  «Проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях» | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г.;  начальник управления образования Ширинян Н.В. | 27.12.2024 | - | - | 130,00 | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 9  Проведение финала юноармейской игры «Зарница» | начальник отдела  Багно Н.П.;  начальник управления образования Ширинян Н.В. | 30.09.2024 | - | - | 90,00 | - |
| 1.2.2. | Контрольное событие 10  Проведение соревнований среди школьников | начальник отдела  Багно Н.П.;  начальник управления образования Ширинян Н.В. | 30.09.2024 | - | - | 40,00 | - |
| 1.2.3. | Контрольное событие 11  Участие в краевом этапе конкурса «Юный спасатель» | начальник отдела  Багно Н.П.;  начальник управления образования Ширинян Н.В. | 30.09.2024 | - | - | 0,00 | - |
| 1.2.4. | Контрольное событие 12  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» | начальник отдела  Багно Н.П.;  начальник управления образования Ширинян Н.В. | 31.07.2024 | - | - | 0,00 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие:  «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | х | - | - | 150,00 | - |
| 1.3.1. | Контрольное событие 13  Участие сборной команды округа в краевом фестивале ГТО | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 10,00 | - |
| 1.3.2. | Контрольное событие 14  Проведение этапа летнего, осеннего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 140,00 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г.;  начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.;  начальник Красного территориального управления Киселева О.А.;  начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.;  начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.;  начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.;  начальник Тугулукского территориального управления Лацинникова Е.Л. | 27.12.2024 | - | - | 350,00 | - |
| 1.4.1. | Контрольное событие 15  Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально – технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г.;  начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.;  начальник Красного территориального управления Киселева О.А.;  начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.;  начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.;  начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.;  начальник Тугулукского территориального управления Лацинникова Е.Л. | 27.12.2024 | - | - | 350,00 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие: «Строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в собственности Грачевского муниципального округа» | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г.;  начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.;  начальник Красного территориального управления Киселева О.А.;  начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.;  начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.;  начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.;  начальник Тугулукского территориального управления Лацинникова Е.Л. | 27.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.5.1. | Контрольное событие 16  Приобретение материалов для строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в собственности Грачевского муниципального округа | начальник отдела  Багно Н.П.;  исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г.;  начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.;  начальник Красного территориального управления Киселева О.А.;  начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.;  начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.;  начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.;  начальник Тугулукского территориального управления Лацинникова Е.Л. | 27.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие: «Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия команд села в окружных спортивных мероприятиях» | начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.; | 27.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.6.1. | Контрольное событие 17  Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия команд села в окружных спортивных мероприятиях | начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.; | 27.12.2024 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные расходы» | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 10014,81 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно –  оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа» | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 9380,36 |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 18  Финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно –оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа | исполняющий обязанности директора МБУ ФОК «Лидер» Таран Р.Г. | 27.12.2024 | - | - | 9380,36 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях» | начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.;  начальник Красного территориального управления Киселева О.А.;  начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.;  начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.;  начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.;  начальник Тугулукского территориального управления Лацинникова Е.Л. | 27.12.2024 | - | - | 634,45 | - |
| 2.2.1 | Контрольное событие 19  Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях | начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.;  начальник Красного территориального управления Киселева О.А.;  начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.;  начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.;  начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.;  начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.;  начальник Тугулукского территориального управления Лацинникова Е.Л. | 27.12.2024 | - | - | 634,45 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_