Приложение к постановлению
       администрации Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

от                   №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ГРАЧЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Грачевского муниципального района

Ставропольского края «Развитие экономики Грачевского

муниципального района Ставропольского края»

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел экономического развития администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) |
| Соисполнители Программы | МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Грачевского района» |
| Участники Программы | субъекты малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе Ставропольского края, (по согласованию), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» |
| Цели Программы | - обеспечение устойчивого социально-экономи-ческого развития Грачевского муниципального района Ставропольского края; - обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения эффективности мер государственной и муниципальной поддержки на уровне Грачевского муниципального района; - формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Грачевском районе Ставропольского края; - создание условий для снижения административных барьеров |
| Индикаторы достижения целей Программы | - создание новых рабочих мест в Грачевском районе; - индекс физического объема инвестиций в основной капитал; - темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 153988,40 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 20515,52 тыс. рублей; в 2017 году - 21348,87 тыс. рублей; в 2018 году - 21181,73 тыс. рублей; в 2019 году - 21660,57 тыс. рублей; в 2020 году - 22560,57 тыс. рублей; в 2021 году - 23160,57 тыс. рублей; в 2022 году - 23560,57 тыс. рублей; из них за счет средств: бюджета Грачевского муниципального района - 45288,40 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 7515,52 тыс. рублей; в 2017 году - 6948,87 тыс. рублей; в 2018 году - 6181,73 тыс. рублей; в 2019 году - 6160,57 тыс. рублей; в 2020 году - 6160,57 тыс. рублей; в 2021 году - 6160,57 тыс. рублей; в 2022 году - 6160,57 тыс. рублей; юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – 108700,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 13 000 тыс. рублей; в 2017 году - 14 400 тыс. рублей; в 2018 году - 15 000 тыс. рублей; в 2019 году - 15 500 тыс. рублей; в 2020 году - 16 400 тыс. рублей; в 2021 году - 17 000 тыс. рублей; в 2022 году - 17 400 тыс. рублей. увеличение к 2022 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 283,47 единиц; рост розничного товарооборота на 16,8%, рост оборота в сфере общественного питания на 12,6%; увеличение объема бытовых услуг на 24%; ежегодное создание не менее 20 новых рабочих мест в сфере потребительского рынка и услуг на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края; увеличение количества оказанных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра; увеличение доли населения Грачевского района, зарегистрированных на портале госуслуг (ЕСИА) |

Приоритеты и цели реализуемой в Грачевском муниципальном районе

Ставропольского края муниципальной  политики в соответствующей сфере

социально-экономического развития Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Грачевского района и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009г. № 132-II, Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, федеральных законов, законов Ставропольского края, муниципальных правовых актов Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Программа определяет цели, задачи и направления развития  малого и среднего бизнеса, потребительского рынка товаров и услуг, улучшения инвестиционного климата, проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений  в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края (далее – Грачевский район), финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

- в сфере развития малого и среднего бизнеса в Грачевском  районе:

привлечение финансовых средств для предоставления мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе;

сокращение административного давления и обеспечение за счет данных и других мер увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса как основного элемента  рыночной экономики Грачевского района, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника пополнения бюджета района;

- в сфере развития потребительского рынка и услуг в Грачевском районе:

обеспечение доступности товаров и услуг для населения района;

пропорциональное развитие всех элементов инфраструктуры потребительского рынка  сельских муниципальных образований района;

создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции,            формирование и насыщение потребительского рынка качественной продукцией ставропольских производителей;

совершенствование структуры сбыта и продвижения продукции ставропольских производителей, повышение инвестиционной привлекательности Грачевского района за счет открытия новых объектов торговли, общественного питания  и бытового обслуживания населения;

участие в выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности, как важного инструмента инвестиционной политики района в целях привлечения финансовых ресурсов для модернизации и развития производства;

- в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе:

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе.

С учетом вышеизложенных приоритетов в соответствующей сфере социально-экономического развития целями Программы являются:

обеспечение устойчивого социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края;

обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения эффективности мер государственной и муниципальной поддержки на уровне Грачевского муниципального района;

формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Грачевском районе Ставропольского края;

создание условий для снижения административных барьеров.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:	проведение  на  территории  Грачевского муниципального района Ставропольского  края муниципальной политики в сфере  стратегического планирования экономического и социального развития Грачевского муниципального района Ставропольского края;

развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе Ставропольского края;

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой, информационной и консультационной поддержки;

развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг, обеспечивающее  доступность товаров и услуг в Грачевском районе;

строительство и модернизация объектов торговли, общественного питания и сферы услуг в Грачевском районе;

обеспечение населения Грачевского муниципального района возможностью получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в  Грачевском  районе.

Достижение цели Программы и решение задач подпрограмм осуществляется путём выполнения основных мероприятий следующих трёх подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

- подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края»  (приведена в приложении 4 к Программе);

- подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Грачевского муниципального района  Ставропольского края» (приведена в приложении 5 к Программе);

- подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» (приведена в приложении 6 к Программе).

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Грачевского района, внебюджетных средств, включающих в себя средства хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) – участников мероприятий Программы.

Внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации Программы не участвуют.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы, и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Управляющий делами администрации

Грачевского муниципального района

| Ставропольского края | Л.Н. Шалыгина |
| --- | --- |