## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной Программы Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» отчетный период: I квартал 2022 года ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края
N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Причины невыполнения
[5 empty] | Источник финансирования | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1. | Основное мероприятие:Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Грачевского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях | Начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа - Яковлева И.А.(далее - начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта Яковлева И.А. Соисполнитель : директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н.; начальник управления образования администрации Грачевского муниципального округа - Ореховская Е.В. (далее - начальник управления образования Ореховская Е.В.); территориальные управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - территориальные управления) | 20.02.2022 г. 06.03.2022 г. 13.03.2022 г. 20.03.2022 г. | 20.02.2022 г. 06.03.2022 г. 13.03.2022 г. 20.03.2022 г. | федеральный | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 410 | 67.05
1.1.1. | Контрольное событие1:Спортивно - массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры по различным видам спорта среди населения Грачевского муниципального округа | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. ; начальник управления образования - Ореховская Е.В.; территориальные управления | 20.02.2022 г. 06.03.2022 г. 13.03.2022 г. 20.03.2022 г. | 20.02.2022 г. 06.03.2022 г. 13.03.2022 г. 20.03.2022 г. | х | х | х
Мероприятие направлено на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Грачевского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях. Мероприятие исполнено на 16,35 % , в связи с тем, что болшая часть контрольных событий запланированы на II - IV квартал 2022 года.
Данное контрольное событие направлено на проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, первенств, чемпионатов, спартакиад, турниров) по различным видам спорта среди населения Грачевского муниципального округа. Контрольное событие исполнено на 16,35 %. Проведение спортивно-массовых мероприятий запланировано в течении 2022 года.
1.1.2 | Контрольное событие 2 Проведение спортивных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. |  |  | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение спортивных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко. Событие исполнено на 0,00 %, в связи с тем, что мероприятие запланировано на II квартал 2022 года.
1.1.3. | Контрольное событие 3 Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 14.08.2022 г. | 14.08.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника. Событие исполнено на 0,00 %, в связи с тем, что мероприятие запланировано на III квартал 2022 года.
1.1.4. | Контрольное событие 4 Обеспечение участия команды Грачевского округа в краевых сельских играх | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. |  |  | х | х | х
Контрольное событие направлено на обеспечение участия команды Грачевского округа в краевых сельских играх.На реализацию данного контрольного события денежные средства не выделялись.
1.1.5. | Контрольное событие 5 Первенство Грачевского муниципального округа по футболу | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. |  |  | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение первенства Грачевского муниципального округа по футболу.Событие исполнено на 0,00 %, в связи с тем, что мероприятие запланировано на IV квартал 2022 года.
1.1.6. | Контрольное событие 6 Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 30.12.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях. Событие исполнено на 0,00 %, в связи с тем, что мероприятие запланировано на II- IV квартал 2022 года.
1.1.7. | Контрольное событие 7 Участие в спартакиадах ВОИ | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 30.12.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на участие в спартакиадах ВОИ. Событие исполнено на 0,00 %, в связи с тем, что мероприятие запланировано на II- IV квартал 2022 года.
1.1.8. | Контрольное событие 8 Спартакиада ветеранов спорта | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. |  |  | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение и участие в Спартакиаде ветеранов спорта. Событие исполнено на 0,00 %, в связи с тем, что мероприятие запланировано на II квартал 2022 года.
1.2. | Основное мероприятие «Проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях» | начальник управления образования - Ореховская Е.В.; | 25.02.2022 г. 16.03.2022 г. | 25.02.2022 г. 16.03.2022 г. | федеральный | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 130 | 18
Данное мероприятие направлено на проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях. Мероприятие исполнено на 13,85 %, в связи с тем, что болшая часть контрольных событий запланированы на II - IV квартал 2022 года.
1.2.1. | Контрольное событие 9 Проведение финала юноармейской игры «Зарница» | начальник управления образования - Ореховская Е.В. |  |  | х | х | х
Данное контрольное событие напралено на развитие юнармейского движения как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания молодежи.Контрольное событие не исполнено, в связи с тем, что его проведение запланировано на IV квартал 2022 года.
1.2.2. | Контрольное событие 10 Проведение соревнований среди школьников | начальник управления образования - Ореховская Е.В.; | 31.12.2022 г. | 31.12.2022 г. | х | х | х
Данное контрольное событие направлено на увеличение числе школьников , систематически занимающихся физической культурой и спортом. Контрольное событие исполнено на 13,85 %. За отчетный период проведены соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам, соревнования по волейболу среди команд девушек общеобразовательных учреждений согласно календарному графику спортивно-массовых мероприятий. Реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2022 года.
1.2.3. | Контрольное событие 11 Участие в краевом этапе конкурса «Юный спасатель» | начальник управления образования - Ореховская Е.В.; | 31.12.2022 г. | 31.12.2022 г. | х | х | х
Данное контрольное событие направлено на приобщение детей к активным формам досуга, идеям здорового образа жизни, спорту. Контрольное событие исполнено на 0,00 %, в связи с тем, что его проведение запланировано на II - IV квартал 2022 года.
1.2.4. | Контрольное событие 12 Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» | начальник управления образования - Ореховская Е.В.; |  |  | х | х | х
Данное контрольное событие напралено развитие ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности детей, стремления к здоровому образу жизни. Контрольное событие не исполнено, в связи с тем, что его проведение запланировано на III квартал 2022 года.
1.3. | Основное мероприятие "Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО" | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 12.03.2022 г. 26.03.2022 г. | 12.03.2022 г. 26.03.2022 г. | федеральный | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 140 | 1.6
Основное мероприятие направлено на организацию работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО". Основное мероприятие исполнено на 1,14,00 %. Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на II - III квартал 2022 года.
1.3.1. | Контрольное событие 13 Участие сборной команды округа в краевом фестивале ГТО | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 26.03.2022 г. | 26.03.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на участие сборной команды округа в краевом фестивале ГТО. Контрольное событие исполнено на 1,14 %. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на II - IV квартал 2022 года.
1.3.2. | Контрольное событие 14 Проведение этапа летнего, осеннего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 12.03.2022 г. | 12.03.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение этапа летнего, осеннего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Контрольное событие исполнено на 1,14 %. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на II- IV квартал 2022 года.
1.4. | Основное мероприятие "Приобритение спортивного инвентаря и оборудования" | Территориальные управления |  |  | федеральный | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 190 | 0
Основное мероприятие направлено на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, мероприятие исполнено на 0,00 %. Спортивный инвентаья и оборудование будут приобретаться в течении 2022 года.
1.4.1. | Контрольное событие 15 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе | Территориальные управления |  |  | х | х | х
Контрольное событие направлено на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе, мероприятие исполнено на 0,00 %. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе будет производится в течении 2022 года.
1.5. | Основное мероприятие: «Строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в собственности Грачевского муниципального округа» | Территориальные управления |  |  | федеральный | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
На реализацию данного основного мероприятия денежные средства не выделялись.
1.5.1. | Контрольное событие 16 Приобретение материалов для строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в собственности Грачевского муниципального округа | Территориальные управления |  |  | х | х | х
На реализацию данного контрольного события денежные средства не выделялись.
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципальногоокруга Ставропольского края "Развитие физической культуры
и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края" и общепрограммные расходы"
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Лидер" Грачевского муниципального округа" | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н.; | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | федеральный | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 8722.49 | 1830.74
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Лидер" Грачевского муниципального округа". Исполнено на 20,98 %, реализация данного основного мероприятия будет производится в течении 2022 года.
2.1.1 | Контрольное событие 17 Финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа | директор ФОК «Лидер» - Кривенко С.Н. | 01.01.2021 г. | 31.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа. Событие исполнено на 20.98 %, реализация данного контрольного события будет производится в течении 2022 года.
2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях" | Территориальные управления: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | федеральный | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 542.54 | 50.56
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях. Мероприятие исполнено на 9,32%. Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях ведется в течение 2022 года.
2.2.1. | Контрольное событие 18 Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях | Территориальные управления: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях. Мероприятие исполнено на 9,32 %. Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях ведется в течение 2022 года.