## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной Программы
Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
Отчетный период: I квартал 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачёвского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Причины невыполнения
[5 empty] | Источник финансирования | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачёвского муниципального округа Ставропольского края»
1. Подпрограмма «Поддержка талантливой, инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание»
1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику» | Ответственный исполнитель: начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края - Яковлева И.А. (далее - начальник отдела социального развития Яковлева И.А.) Соисполнитель: муниципальное казеное учреждение "Центр молодежи "Юность" Батуева О.С. (далее - директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С.) | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 306.5 | 26.23
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодёжью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику. Мероприятие исполнено на 8,5%, дальнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в течении 2022 года.
1.1.1. | Контрольное событие 1 Проведение мероприятий, митингов, акций посвященных празднованию 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты) | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 19.01.2022 г. | 19.01.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение мероприятий, митингов, акций посвященных празднованию 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты). Контрольное событие будет реализовываться в течение 2022 года.
1.1.2. | Контрольное событие 2 Организация и проведение мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Грачевского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.) | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 18.02.2022 г. 04.03.2022 г. 25.03.2022 г. | 18.02.2022 г. 04.03.2022 г. 25.03.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию и проведение мероприятий среди молодёжи, трудовых коллективов Грачёвского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.).Дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2022 года.
1.1.3. | Контрольное событие 3 Организация проведения конкурсов, направленных на поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов Грачевского муниципального округа | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 18.03.2022 г. | 18.03.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию проведения конкурсов, направленных на поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов Грачевского муниципального округа. Дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2022 года.
1.1.4. | Контрольное событие 4 Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду волонтерских акций | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на выпуск брошюр, листовок, плакатов, нацеленных на пропаганду волонтерских акций. Реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2022 года.
1.1.5. | Контрольное событие 5 Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных). Реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2022 года.
1.2. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи» | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 138.5 | 28.28
Основное мероприятие направлено на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи. Основное мероприятие исполнено на 20,4%, дальнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в течении 2022 года.
1.2.1. | Контрольное событие 6 Организация проведения районных мероприятий, акций, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 15.02.2022 г. 18.02.2022 г. | 15.02.2022 г. 18.02.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию проведения районных мероприятий, акций, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи. Событие исполнено на 59%, дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2021 года.
2. Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодёжной среде»
2.1. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022г. | 30.12.2022 г. | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 15 | 0
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Основное мероприятие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация мероприятия будет осуществляться в течение 2022 года.
2.1.1. | Контрольное событие 7 Проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Событие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2022 года.
2.1.2. | Контрольное событие 8 Проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, оперативно-профилактических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, оперативно-профилактических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Событие исполнено на 0,00%. Беседы в общеобразовательных учреждениях проводятся, денежные средства на их организацию не использовались. Дальнейшая реализация события запланирована на весь 2022 год.
2.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи, эффективная социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика экстремизма» | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 30 | 0
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи, эффективную социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактику экстремизма. Основное мероприятие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация мероприятия запланирована на III-IV квартал 2022 года
2.2.1. | Контрольное событие 9 Проведение фестивалей, акций, лекций на территории Грачевского муниципального округа в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение фестивалей, акций, лекций на территории Грачёвского муниципального округа в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни. Событие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация событий запланирована на III-IV квартал 2022 года.
2.2.2. | Контрольное событие 10 Проведение мероприятий, посвященных международному дню борьбы с терроризмом и экстремизмом в молодежной среде | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение мероприятий, посвященных международному дню борьбы с терроризмом и экстремизмом в молодежной среде. Событие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация событий запланировано на III квартал 2022 года.
2.2.3. | Контрольное событие 11 Проведение круглых столов, заседание молодежного этнического совета, мероприятий с молодежью, направленных на развитие этнокофессиональных отношений | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие напралено на проведение круглых столов, заседание молодежного этнического совета, мероприятий с молодежью, направленных на развитие этнокофессиональных отношений. Реализация события производится в течение 2022 года.
2.2.4. | Контрольное событие 12 Проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении.
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципальногоокруга и общепрограммные расходы»
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежи «Юность» | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1256.03 | 224.72
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежи «Юность». Основное мероприятие исполнено на 17,9%, в свзи с тем, что реализация мероприятия запланирована на весь 2022 год.
3.1.1. | Контрольное событие 13 Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодежной политики и волонтерского движения, приобретение наградной продукции, расходных материалов | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодежной политики и волонтерского движения, приобретение наградной продукции, расходных материалов. Реализация событий запланирована на III-IV квартал 2022 года.
3.1.2. | Контрольное событие 14 Организация деятельности МКУ «Центр молодежи «Юность» | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию деятельности МКУ «Центр молодежи «Юность». Событие исполнено на 68,1%, в свзи с тем, что реализация событий запланирована весь 2021 год.
3.2. | Основное мероприятие «Создание и развитие информационного пространства молодого гражданина» | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
Основное мероприятие направлено на создание и развитие информационного пространства молодого гражданина. На данное мероприятие денежные средства не выделялись.
3.2.1. | Контрольное событие 15 Информационное освещение молодежной политики в средствах массовой информации | Начальник отдела социального развития - Яковлева И.А. Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2022 г. | 30.12.2022 г. | х | х | х
Контрольное событие направлено на информационное освещение молодежной политики в средствах массовой информации. На данное событие денежные средства не выделялись.