## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной Программы
Муниципальная программа Грачёвского муниципального района Ставропольского края «Молодёжь Грачёвского муниципального округа Ставропольского края»
Отчётный период: III квартал 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачёвского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Причины невыполнения
[5 empty] | Источник финансирования | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
| Муниципальная программа Грачёвского муниципального района Ставропольского края «Молодёжь Грачёвского муниципального округа Ставропольского края» | Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта - Яковлева И.А. Соисполнитель: МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 1692.96 | 1028.48
1. | Подпрограмма «Поддержка талантливой, инициативной молодёжи и ее патриотическое воспитание» | Отдел социального развития, физической культуры и спорта - Яковлева И.А. МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 426 | 208.14
1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодёжью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 306 | 137.96
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодёжью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику. Мероприятие исполнено на 45,1%, дальнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в течении 2021 года.
1.1.1. | Контрольное событие 1 Проведение мероприятий, митингов, акций посвящённых празднованию 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты) | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.06.2021 г. | местный бюджет | 25 | 25
Контрольное событие направлено на проведение мероприятий, митингов, акций посвященных празднованию 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты). Контрольное событие исполнено на 100%.
1.1.2. | Контрольное событие 2 Организация и проведение мероприятий среди молодёжи, трудовых коллективов Грачёвского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.) | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 188 | 62.46
Контрольное событие направлено на организацию и проведение мероприятий среди молодёжи, трудовых коллективов Грачёвского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.). Событие исполнено на 33,2%, дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2021 года.
1.1.3. | Контрольное событие 3 Организация проведения конкурсов, направленных на поддержку деятельности детских и молодёжных общественных объединений, волонтёрских отрядов Грачёвского муниципального округа | Соисполнитель: МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.03.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 70 | 35.5
Контрольное событие направлено на организацию проведения конкурсов, направленных на поддержку деятельности детских и молодёжных общественных объединений, волонтёрских отрядов Грачёвского муниципального округа. Событие исполнено на 51,1%, в свзи с тем, что дальнейшая реализация мероприятия запланирована на III-IV квартал 2021 года.
1.1.4. | Контрольное событие 4 Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду волонтёрских акций | Соисполнитель: МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 20 | 15
Контрольное событие направлено на выпуск брошюр, листовок, плакатов, нацеленных на пропаганду волонтерских акций. Событие исполнено на 75%, в свзи с тем, что дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2021 года.
1.1.5. | Контрольное событие 5 Организация участия молодёжных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 3 | 0
Контрольное событие направлено на организацию участия молодёжных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных). Событие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация контрольного события запланирована на III-IV квартал 2021 года.
1.2. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 120 | 70.18
Основное мероприятие направлено на организацию мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. Основное мероприятие исполнено на 49,65%, дальнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в течении 2021 года.
1.2.1. | Контрольное событие 6 Организация проведения районных мероприятий, акций, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 120 | 70.18
Контрольное событие направлено на организацию проведения районных мероприятий, акций, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. Событие исполнено на 59%, дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2021 года.
2. | Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодёжной среде» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 51.5 | 0
2.1. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 18.5 | 0
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Основное мероприятие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2021 года.
2.1.1. | Контрольное событие 7 Проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 15.5 | 0
Контрольное событие направлено на проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Событие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2021 года.
2.1.2. | Контрольное событие 8 Проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачёвского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, оперативно-профилактических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 3 | 0
Контрольное событие направлено на проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачёвского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, оперативно-профилактических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Событие исполнено на 0,00%. Беседы в общеобразовательных учреждениях проведены, денежные средства на их организацию не использовались. Дальнейшая реализация события запланирована на весь 2021 год.
2.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодёжи, эффективная социализация молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика экстремизма» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 33 | 0
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодёжи, эффективную социализацию молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактику экстремизма. Основное мероприятие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация мероприятия запланирована на III-IV квартал 2021 года
2.2.1. | Контрольное событие 9 Проведение фестивалей, акций, лекций на территории Грачёвского муниципального округа в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 18 | 0
Контрольное событие направлено на проведение фестивалей, акций, лекций на территории Грачёвского муниципального округа в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни. Событие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация событий запланирована на III-IV квартал 2021 года.
2.2.2. | Контрольное событие 10 Проведение мероприятий, посвящённых международному дню борьбы с терроризмом и экстремизмом в молодёжной среде | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.06.2021 г. | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 5 | 0
Контрольное событие направлено на проведение мероприятий, посвященных международному дню борьбы с терроризмом и экстремизмом в молодёжной среде. Событие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация событий запланирована на III квартал 2021 года.
2.2.3. | Контрольное событие 11 Проведение круглых столов, заседание молодёжного этнического совета, мероприятий с молодёжью, направленных на развитие этнокофессиональных отношений | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.04.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 10 | 0
Контрольное событие напралено на проведение круглых столов, заседание молодёжного этнического совета, мероприятий с молодёжью, направленных на развитие этнокофессиональных отношений. Событие исполнено на 0,00%, в свзи с тем, что реализация событий запланирована на IV квартал 2021 года.
2.2.4. | Контрольное событие 12 Проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.04.2021 г. | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
Контрольное событие направлено на проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении. На данное событие денежные средства не выделялись.
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казённого учреждения «Центр молодёжи «Юность» Грачёвского муниципального округа и общепрограммные расходы» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.04.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 1215.46 | 820.34
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр молодёжи «Юность» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.04.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 1215.46 | 820.34
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности МКУ «Центр молодёжи «Юность». Основное мероприятие исполнено на 68,1%, в свзи с тем, что реализация мероприятия запланирована на весь 2021 год.
3.1.1. | Контрольное событие 13 Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения, приобретение наградной продукции, расходных материалов | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.04.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 20 | 14
Контрольное событие направлено на выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения, приобретение наградной продукции, расходных материалов. Событие исполнено на 70,00%, в свзи с тем, что дальнейшая реализация событий запланирована на III-IV квартал 2021 года.
3.1.2. | Контрольное событие 14 Организация деятельности МКУ «Центр молодёжи «Юность» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.04.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 1195.46 | 806.34
Контрольное событие направлено на организацию деятельности МКУ «Центр молодёжи «Юность». Событие исполнено на 68,1%, в свзи с тем, что реализация событий запланирована весь 2021 год.
3.2. | Основное мероприятие «Создание и развитие информационного пространства молодого гражданина» | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.04.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
Основное мероприятие направлено на создание и развитие информационного пространства молодого гражданина. На данное мероприятие денежные средства не выделялись.
3.2.1. | Контрольное событие 15 Информационное освещение молодёжной политики в средствах массовой информации | МКУ «Центр молодёжи «Юность» - Батуева О.С. | 01.04.2021 г. | 30.12.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
Контрольное событие направлено на информационное освещение молодёжной политики в средствах массовой информации. На данное событие денежные средства не выделялись.