УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Грачевского муниципального округа Ставропольского края

(в новой редакции от 24 июня 2021 года № 91-р)

Детальный план-график реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  (дд.мм.гггг) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | Директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ Центр молодежи «Юность») Батуева О.С. | х | - | - | 1708,96 | - |
| 1. | Подпрограмма  «Поддержка талантливой и инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание» | Директор МКУ  Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 426,00 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий  с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику» | Директор МКУ  Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 306,00 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1  Проведение мероприятий, митингов, акций посвященных празднованию 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты) | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 19.01.2021  19.04.2021  09.04.2021  22.06.2021  24.06.2021 | - | - | 25,00 | - |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2  Организация и проведение мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Грачевского муниципального округа  (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.) | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 19.02.2021  05.03.2021  26.03.2021  25.06.2021  24.12.2021  30.12.2021 | - | - | 188,00 | - |
|  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3  Организация проведения  конкурсов, направленных на поддержку деятельности  детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов Грачевского муниципального округа | Директор МКУ Центр молодежи  «Юность»  Батуева О.С. | 19.03.2021  03.12.2021  30.12.2021 | - | - | 70,00 | - |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4  Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду волонтерских акций | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 20,00 | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5  Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 3,00 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 120,00 | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 6  Организация проведения  районных мероприятий, | Директор МКУ Центр молодежи  «Юность» | 15.02.2021  19.02.2021  09.05.2021 |  |  |  |  |
|  | акций направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Батуева О.С. | 11.06.2021  20.08.2021  04.11.2021  10.12.2021  30.12.2021 | - | - | 120,00 | - |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 51,50 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий  направленных на профилактику безнадзорности правонарушений  несовершеннолетних» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 18,50 |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 7  Проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 15,50 | - |
| 2.1.2. | Контрольное событие 8  Проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с  несовершеннолетними по профилактике правонару-шений, оперативно- профилактических мероприятий по профи-лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 3,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни молодежи, эффективная социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика экстремизма» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 33,00 | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 9  Проведение фестивалей, акций, лекций, на территории Грачевского муниципального округа, в рамках антинаркотических месячников,  пропагандирующих здоровый образ жизни | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 18,00 | - |
| 2.2.2. | Контрольное событие 10  Проведение мероприятий, посвященных  международному дню с терроризмом и экстремизмом в молодежной среде | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 03.09.2021 | - | - | 5,00 | - |
| 2.2.3. | Контрольное событие 11  Проведение круглых столов, заседание молодежного этнического совета, мероприятий с молодежью направленных на развитие этнокофессиональных отношений | Директор МКУ  Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 10,00 | - |
| 2.2.4. | Контрольное событие 12  Проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 0,00 | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр  молодежи «Юность» Грачевского муници-пального округа» и общепрограммные расходы» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 1231,46 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности МКУ Центр молодежи «Юность» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 1231,46 | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 13  Выпуск брошюр, листовок, открыток, плакатов, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского  движения, приобретение наградной продукции, расходных материалов | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 20,00 | - |
| 3.1.2. | Контрольное событие 14  Организация деятельности МКУ Центра молодежи «Юность» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2021 | - | - | 1211,46 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие  «Создание и развитие информационного пространства молодого  гражданина» | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 0,00 | - |
| 3.2.1. | Контрольное событие 15  Информационное освещение молодежной  политики в средствах массовой информации | Директор МКУ Центр молодежи «Юность» .  Батуева О.С | 30.12.2021 | - | - | 0,00 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_