УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Грачевского муниципального округа Ставропольского края

от 31.05.2023 г. № 63-р

Детальный план-график реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события(дд.мм.гггг) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | Начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник отдела) Багно Н.П.; директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ Центр молодежи «Юность»)Батуева О.С. | х | - | - | 2028,41 | - |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание» | Начальник отдела Багно Н.П.;директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | х | - | - | 432,50 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику» | Начальник отдела Багно Н.П..; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 287,00 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Проведение мероприятий, митингов, акций посвященных празднованию 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты) | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 19.01.202314.04.202309.05.202322.06.202323.06.2023 | - | - | 30,00 | - |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2Организация и проведение мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Грачевского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.) | Начальник отдела Багно Н.П.;директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 17.02.202303.03.202324.03.202326.06.202327.12.202329.12.2023 | - | - | 224,00 | - |
|  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3Организация проведения конкурсов, направленных на поддержку деятельностидетских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов Грачевского муниципального округа | Начальник отдела Багно Н.П.;директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 17.03.202305.12.202329.12.2023 | - | - | 20,00 | - |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду волонтерских акций | Директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 10,00 | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 3,00 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи» | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 145,50 | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 6Организация проведения районных мероприятий,акций направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Начальник отдела Багно Н.П.;директор МКУ Центр молодежи «Юность»Батуева О.С. | 15.02.202317.02.202309.05.202309.06.202322.08.202303.11.202311.12.202329.12.2023 | - | - | 145,50 | - |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде» | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | х | - | - | 69,00 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятийнаправленных на профилактику безнадзорности правонарушенийнесовершеннолетних» | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 19,00 |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 7Проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 10,00 | - |
| 2.1.2. | Контрольное событие 8Проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонару-шений, оперативно- профилактических мероприятий по профи-лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 9,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни молодежи, эффективная социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика экстремизма» | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 50,00 | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 9Проведение фестивалей, акций, лекций, на территории Грачевского муниципального округа, в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни | Начальник отдела Багно Н.П.;директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 35,00 | - |
| 2.2.2. | Контрольное событие 10Проведение мероприятий, посвященных международному дню с терроризмом и экстремизмом в молодежной среде | Начальник отдела Багно Н.П.;директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 08.09.2023 | - | - | 5,00 | - |
| 2.2.3. | Контрольное событие 11Проведение круглых столов, заседание молодежного этнического совета, мероприятий с молодежью направленных на развитие этнокофессиональных отношений | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУЦентр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 5,00 | - |
| 2.2.4. | Контрольное событие 12Проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении | Начальник отдела Багно Н.П.;директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 5,00 | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального округа» и общепрограммные расходы» | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | х | - | - | 1526,91 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежи «Юность» | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 1526,91 | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 13Выпуск брошюр, листовок, открыток, плакатов, направленных на пропаганду молодежной политики и волонтерскогодвижения, приобретение наградной продукции, расходных материалов | Директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 0,00 | - |
| 3.1.2. | Контрольное событие 14Организация деятельности МКУ Центра молодежи «Юность» | Начальник отдела Багно Н.П.;директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 1526,91 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие «Создание и развитие информационного пространства молодого гражданина» | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 0,00 | - |
| 3.2.1. | Контрольное событие 15Информационное освещение молодежной политики в средствах массовой информации | Начальник отдела Багно Н.П.; директор МКУ Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2023 | - | - | 0,00 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_