Выполнение плана

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

Грачевского муниципального района Ставропольского края в 2016 году и на период до 2017 года по состоянию на 01.07.2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1                                             2                                               3                                    4                                                                    5

| 1. | Осуществлять мониторинг поступления налога на доходы физических лиц, зачисляемого в консолидированный бюджет от крупнейших налогоплательщиков Грачевского муниципального района Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета Грачевского района | Ежемесячно | Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района, отдел экономического развития администрации |  |  | Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет района за январь-июнь 2016 г. составляет 86,5% при плане 42148 тыс. руб. факт составил 36457 тыс. рублей. Вместе с тем, в отчетном периоде подоходного налога поступило на 33% или 9089 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Невыполнение плановых назначений связано с неуплатой НДФЛ ООО«Бешпагир», ООО «Сергиевское», СПКК «Новоспицевское». Руководители данных предприятий неоднократно заслушивались на заседаниях межведомственной комиссии. Сведения направлены в прокуратуру, межрайонную инспекцию ФНС России №5 по СК и Управление Федеральной налоговой службы по СК для принятия мер. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет Грачевского муниципального района Ставропольского края в разрезе бюджетообразующих налогоплательщиков с целью принятия мер по недопущению банкротства предприятий | Еежемесяч- но | Финансовое управление администрации, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Ставропольскому краю |  |  | Финансовое управление проводит ежемесячный анализ поступлений налогов в бюджет Грачевского района по 8 бюджето-образующим предприятиям района с целью недопущения банкротства. Снижение наблюдается по 1 предприятию ООО «Бешпагир» из-за несвоевременной уплаты НДФЛ, который налогоплательщик планирует погасить в июле 2016 года. |  |  |
| 3 | Осуществлять контроль за ситуацией на рынке труда, в том числе в разрезе поселений: - количество ликвидированных организаций; - количество предприятий, перешедших на неполную занятость в связи с уменьшением объема производства; - количество организаций, сокративших численность или штат работников; - выявление организаций, допускающих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | Еженедель-но | Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Грачевского района» (по согласованию), муниципальные образования Грачевского района (по согласованию) | Контроль за ситуацией на рынке труда осуществляет ГКУ «ЦЗН Грачевского района». Сведения от предприятий Грачевского района о ликвидации предприятий, переводе на неполную занятость не поступали. В центр занятости поступили сведения от ГБУЗ СК «Грачевская ЦРБ» о сокращении 2 работников и СПКК «Новоспицевский» о сокращении 6 человек; выявлено 29 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения СК. Ведется работа по формированию банка вакансий рабочих мест на предприятиях Грачевского района. С начала года предприятиями предоставлено в ЦЗН 1637 вакансий. Сведения о вакантных местах предоставляются при обращении граждан в центр занятости и ежедневно публикуются на сайте РОСТРУД «ТРУД 7». На 01.07.2016 г в ЦЗН имеются данные о 746 вакантных местах. Ведется работа по реализации ГП СК «Развитие сферы труда и занятости населения СК»: за содействием в поиске работы обратились 572 чел., трудоустроены 390 чел. Исполнение доходной части консолидированного бюджета района по налоговым и неналоговым доходам за 6 месяцев 2016 г. составило 100,6 %, при плане 84411 тыс. руб. фактически поступило 84894,2 тыс. руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 24424 тыс. руб. |
| 4. | Проводить мероприятия по формированию и распространению информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях на предприятиях Грачевского муниципального района Ставропольского края | Еженедель- но | Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Грачевского района» |  |
| 5. | Проводить мониторинг основных показателей социально-экономического развития Грачевского муниципального района | Ежеквар-тально | Отдел экономического развития администрации |  |
| 6. | Осуществлять мониторинг заработной платы: в разрезе видов экономической деятельности - в разрезе крупных и средних предприятий и организаций -по субъектам предпринимательской деятельности | Еженедель- но | Отдел экономического развития администрации, Управление труда и социальной занятости населения , ГУ- управление Пенсионного Фонда по Грачевскому району | Еженедельно проводится мониторинг выплаты заработной платы на предприятиях Грачевского района. Задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 01.07.2016 г. нет. |
| 7. | Выявление организаций, допускающих выплату заработной платы работникам ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропрольского края | Ежеквар-тально | Отдел экономического развития администрации, Управление труда и социальной занятости населения, ГУ Пенсионного Фонда по Грачевскому району | Работодатели, выплачивающие заработную плату ниже величины прожиточного минимума, приглашаются на заседание межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала и легализации заработной платы. На 01.07.2016г. 29 хозяйствующих субъектов приняли меры по увеличению заработной платы 123 наемным работникам. |
| Обеспечение социальной стабильности |
| 8. | Проведение ярмарок «выездного дня» с широким привлечением сельхозтоваро-производителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | Постоянно | Отдел экономического развития администрации, муниципальные образования Грачевского района (по согласованию), управление сельского хозяйства | За январь-июнь проведено 234 ярмарки «выездного дня», на которых реализовано продукции на сумму 6,268 млн. рублей. |
| 9. | Организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности | Ежемесячно | Отдел экономического развития администрации, управление труда и социальной занятости населения администрации, управление сельского хозяйства администрации, отдел муниципального хозяйства администрации, муниципальные образования Грачевского района , ГУ- управление Пенсионного Фонда по Грачевскому району | В соответствии с «Планом мероприятий по снижению неформальной занятости, по-вышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Грачевского муниципального района на 2014-2016 годы» администрацией, совместно с УТСЗН, ведется работа по выявлению работников, незарегистрированных в пенсионном фонде. В 2016 году выявлено 383 физических лица, работающих без оформления трудовых договоров. На 01.07.2016 г. заключены договора с 383 работниками. |
| 10. | Организация работы «Горячая линия» для получения информации о массовом высвобождении работников организаций Грачевского района, задержке им выплаты заработной платы, нарушение их трудовых прав | Постоянно | Управление труда и социальной защиты населения администрации | На телефон «Горячей линии» обращений от граждан не поступало. Мероприятие запланировано на IV квартал 2016 года |
| 11. | Применение мер налогового стимулирования для малого и среднего предпринимательства Грачевского района: рассмотрение вопроса о не повышении значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для некоторых видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на 2017г. | 2016 г. октябрь | Отдел экономического развития администрации |  |
| 12. | Организация работы по обеспечению сохранения существующих нестационарных объектов торговли (павильоны, ларьки, киоски) в поселениях Грачевского района и создание новых объектов | Постоянно | Отдел экономического развития администрации, муниципальные образования Грачевского района (по согласованию) | В селах проводится работа по сохранению существующих объектов торговли. По состоянию на 01.07.2016г. в схему нестационарной торговли внесено116 объектов, из них 94 - для реализации овощей и фруктов. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке к массовой реализации бахчевых культур. |
| III. Экономическое развитие |
| 13. | Организация проведения встреч предпринимателей Грачевского муниципального района с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки(некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» | Ежеквар-тально | Отдел экономического развития администрации | Проведено 2 семинара с субъектами малого и среднего предпринимательства. Запланировано на 3 и 4 квартал 2016 года 200,0 тыс. рублей на предоставление субсидий из бюджета Грачевского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса на территории Грачевского района. Проведен конкурс «Предприниматель года», победители награждены дипломами и денежными премиями. |
| 14. | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства по реализуемым инвестиционным проектам в рамках муниципальной программы «Развитие экономики Грачевского муниципального района» | Постоянно | Отдел экономического развития администрации |  |
| 15. | Содействовать созданию новых хозяйствующих субъектов на территории Грачевского муниципального района | Постоянно | Отдел экономического развития администрации, муниципальные образования Грачевского района (по согласованию), Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №5 по Ставропольскому краю (по согласованию), Отдел МВД России по Грачевскому району | Рабочей группой по выявлению «теневого бизнеса» проведено 32 рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено 10 граждан, осуществляющих торговлю без регистрации. По состоянию на 01.07.2015 года 9 человек зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Мероприятия будут проведены в IV квартале 2016 года. |
| 16. | Проведение торгово-закупочных сессий с товаропроизводителями, организациями торговли Грачевского района Ставропольского края и поставщиками продукции для закупки продуктов питания бюджетными организациями | октябрь 2016 года | Отдел экономическо- го развития администра- ции, отдел образования администрации, управление сельского хозяйства администрации, товаропроизводители и поставщики продукции в бюджетные организации |  |
| 17. | Оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Грачевского района, в том числе: 1. ООО «Интер-Юг» «Строительство тепличного комплекса площадью 43 га в с. Старомарьевка». 2. ООО «Солар Системс» «Старомарьевская солнечная электростанция » мощностью 75 Мвт. 3. ООО «Умные системы» с.Сергиевское Ветроэнергетическая станция мощностью 90Мвт. 4. КФХ «Толокнево» «Строительство семейной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных мощностей по переработке молока | 2016 год | Отдел экономического развития, инвесторы | По инвестиционному проекту ООО «Интер-Юг» «Строительство тепличного комплекса площадью 43 га в с. Старомарьевка объем освоенных инвестиций составил 450,0 млн. руб. с начала реализации проекта. По инвестиционному проекту ООО «Солар Системс» «Старомарьевская солнечная электростанция» объем освоенных инвестиций составил 36,2 млн. руб. По инвестиционному проекту ООО «Умные системы» «Ветроэнергетическая станция объем вложенных инвестиций составил 22,0 млн. руб. По инвестиционному проекту КФХ «Толокнево» «Строительство семейной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных мощностей по переработке молока» объем освоенных инвестиций составил 86,7 млн. руб. |
| IV. Бюджетная стабильность |
| 18. | Проводить работу по сокращению недоимки по налогам, зачисляемым в местный бюджет | Постоянно | Отдел экономического развития администрации, финансовое управление администраци , Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Ставропольскому краю (по согласованию), муниципальные образования Грачевского района | В 2016 году проведено 11 заседаний районной межведомственной комиссии по контролю за поступлением в консолидированный бюджет Грачевского муниципального района налоговых и неналоговых платежей. По результатам работы комиссии снизилась недоимка, уплачены взносы во внебюджетные фонды. В бюджет Грачевского района дополнительно поступило налогов 3600 тыс. руб. Финансовое управление осуществляет контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности в бюджетных учреждениях. По состоянию на 01.07.2016г. просроченной задолженности нет. На 01.07.2016 года штатная численность муниципальных служащих в учреждениях Грачевского района не увеличилась. В бюджете на 2016 год предусмотрены расходы на содержание органов местного самоуправления, которые соответствуют утвержденному Правительством Ставро-польского края нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края. |
| 19. | Обеспечивать недопущение дебиторской и кредиторской задолженностей по бюджетным учреждения района | Постоянно | Органы администрации, финансовое управление администрации |  |
| 20. | Не допускать увеличение численности работников учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления | Постоянно | Органы местного самоуправления, структурные подразделения |  |
| 21. | Осуществлять контроль за расходами на содержание органов местного самоуправления Грачевского муниципального района | Постоянно | Органы местного самоуправления, финансовое управление администрации Грачевского района |  |

Начальник отдела экономического развития

администрации Грачевского муниципального   района

Ставропольского края                                                                                                                                                                                 Н.Н. Сафонова