Выполнение плана

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

Грачевского муниципального района Ставропольского края в 2015 году и на период до 2017 года по состоянию на 01.10.2015 года  (Утвержден Постановлением администрации Грачевского муниципального района  от 20.02.2015 г №19р, изменения утверждены Постановлениями администрации Грачевского муниципального  района   от 27.03.2015 г

№ 39-р  и  от 25.05.2015 г.  № 69-р)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1                                             2                                               3                                    4                                                                    5

| I. Мониторинг социально-экономического развития |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлять мониторинг поступления налога на доходы физических лиц, зачисляемого в консолидированный бюджет от крупнейших налогоплательщиков Грачевского муниципального района Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета Грачевского района | Ежемесячно | Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района, отдел экономического развития администрации |  |  | по результатам мониторинга темп роста поступлений налога на доходы физических лиц за январь-сентябрь 2015 года составил 104 % к соответствующему периоду прошлого года, налога поступило на 5120,9 тыс. руб. больше. При плане 9 месяцев 2015г - 49351,7 тыс. руб. фактически собрано 42675,9 тыс. руб.). Невыполнение связано с неуплатой НДФЛ ООО «Бешпагир», ООО«Сергиевское». Материалы переданы в Прокуратуру Грачевского района и налоговые органы. |  |  |
| 2 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет Грачевского муниципального района Ставропольского края в разрезе бюджетообразующих налогоплательщиков с целью принятия превентивных мер по недопущению банкротства предприятий | Еежемесяч- но | Финансовое управление администрации, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Ставропольскому краю |  |  | финансовое управление и администрация Грачевского муниципального района проводит анализ поступлений налогов в бюджет Грачевского района по крупным налогоплательщикам района с целью недопущения банкротства предприятий. |  |  |

| 3 | Осуществлять контроль за ситуацией на рынке труда, в том числе в разрезе поселений: - количество ликвидированных организаций; - количество предприятий, перешедших на неполную занятость в связи с уменьшением объема производства; - количество организаций, сокративших численность или штат работников; - выявление организаций, допускающих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | Еженедель-но | Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Грачевского района» (по согласованию), муниципальные образования Грачевского района (по согласованию) | осуществляется контроль за ситуацией на рынке труда. Сведения от предприятий Грачевского района о ликвидации предприятий, переводе на неполную занятость не поступали. В центр занятости поступили сведения от 25 предприятий других районов Ставропольского края о сокращении 40 работников, проживающих на территории Грачевского района ведется работа по формированию банка вакансий рабочих мест на предприятиях Грачевского района. С начала года предприятиями предоставлено в ЦЗН 907 вакансий. Сведения о вакантных местах предоставляются при обращении граждан в центр занятости и публикуются на сайте РОСТРУД «ТРУД 7». На 01.10.2015г в ЦЗН имеются данные о 56 вакантных местах исполнение доходной части консолидированного бюджета Грачевского района по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев составило 102,5%, при плане 99835,37 тыс. руб. факт составил 102346,12 тыс. руб. Оборот розничной торговли (январь-июнь) составил 567,0 млн.руб, средняя заработная плата составила 19265 руб., выше уровня прошлого года на 102,9% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проводить мероприятия по формированию и распространению информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях на предприятиях Грачевского муниципального района Ставропольского края | Еженедел. | Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Грачевского района» |  |
| 5 | Проводить мониторинг основных показателей социально-экономического развития Грачевского муниципального района | Ежеквар-тально | Отдел экономического развития администрации |  |
| 6 | Осуществлять мониторинг заработной платы: в разрезе видов экономической деятельности - в разрезе крупных и средних предприятий и организаций - по субъектам предпринимательской деятельности | Ежеквар-тально | Отдел экономического развития администрации, Управление труда и социальной занятости населения администрации, Государственое учреждение- управление Пенсионного Фонда по Грачевскому району | проводится еженедельный мониторинг выдачи заработной платы на предриятиях Грачевского района. Задолженности по выплате заработной платы нет. |
| 7 | Выявление организаций, допускающих выплату заработной платы работникам ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропрольского края | Ежеквар-тально | Отдел экономического развития администрации, Управление труда и социальной занятости населения администрации, Государственное учреждение- управление Пенсионного Фонда по Грачевскому району (по согласованию) | при несоблюдении уровня выплаты заработной платы работникам не ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ставропольского края, работодатели приглашаются на заседание межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала и легализации заработной платы. На 01.10.2015г. 90 хозяйствующих субъектов приняли меры по увеличению заработной платы 412 наемным работникам |
| II. Обеспечение социальной стабильности |
| 8 | Проведение ярмарок «выездного дня» с широким привлечением сельхозтоваро-производителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | Постоянно | Отдел экономического развития администрации, муниципальные образования Грачевского района (по согласованию), управление сельского хозяйства | в соответствии с утвержденным графиком в муниципаных образованиях района за отчетный период проведено 23 ярмарки «Выходного дня», на которых реализовано 17 тонн плодоовощной продукции по сниженным ценам |
| 9 | Организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности | Ежемесячно | Отдел экономического развития администрации, Управление труда и социальной занятости населения администрации, управление сельского хозяйства администрации, отдел муниципального хозяйства администрации, муниципальные образования Грачевского района ( по согласованию), Государственное учреждение- управление Пенсионного Фонда по Грачевскому району | в соответствии с «Планом мероприятий по снижению неформальной занятости, по-вышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Грачевского муниципального района на 2014-2015 годы» администрацией ведется работа по выявлению хозяйствующих субъектов, незарегистрированных в ПФР. На 01.10.2015г. выявлено 518 физических лиц, работающих без оформления трудовых договоров, заключены договора с 518 работниками |
| 10 | Организация работы «Горячая линия» для получения информации о массовом высвобождении работников организаций Грачевского района, задержке им выплаты заработной платы, нарушение их трудовых прав | Постоянно | Управление труда и социальной защиты населения администрации | на телефон «Горячей линии» обращений от граждан не поступало мероприятие запланировано на 4 квартал 2015г. |
| 11 | Применение мер налогового стимулирования для малого и среднего предпринимательства Грачевского района. Рассмотрение вопроса о не повышении значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для некоторых видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на 2016 год | 2015 октябрь | Отдел экономического развития администрации |  |
| 12 | Организация работы по обеспечению сохранения существующих нестационарных объектов торговли (павильоны, ларьки, киоски) в поселениях Грачевского района и создание новых | Постоянно | Отдел экономического развития администрации, муниципальные образования Грачевского района (по согласованию) | в поселениях района проводится работа по сохранению существующих объектов торговли. По состоянию на 01.10.2015г. В схему нестационарной торговли внесено79 объектов, из них 59 для реализации овощей и фруктов |
| III. Экономическое развитие |
| 13 | Организация проведения встреч предпринимателей Грачевского муниципального района с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки(некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» | Ежеквар-тально | Отдел экономического развития администрации | проведен семинар с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу доведения информации о действующих механизмах поддержки на краевом и местном уровнях; в инвест-туре в г. Светлограде приняли участие 15 предпринимателей Грачевского района В рамках празднования Дня Российского предпринимательства проведен конкурс «Предприниматель года», по результатам которого 2 победителя награждены денежными премиями |
| 14 | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства по реализуемым инвестиционным проектам в рамках муниципальной программы «Развитие экономики Грачевского муниципального района» | Постоянно | Отдел экономического развития администрации |  |
| 15 | Содействовать созданию новых хозяйствующих субъектов на территории Грачевского муниципального района | Постоянно | Отдел экономического развития администрации, муниципальные образования Грачевского района (по согласованию), Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №5 по Ставропольскому краю (по согласованию), Отдел МВД России по Грачевскому району | Рабочей группой по выявлению «теневого бизнеса выявлено 49 граждан, осуществляющих торговлю без регистрации, по состоянию на 01.10.2015 года 46 человек зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей мероприятия будут проведены в октябре 2015 года |
| 16 | Проведение торгово-закупочных сессий с товаропроизводителями, организациями торговли Грачевского района Ставропольского края и поставщиками продукции для закупки продуктов питания бюджетными организациями | октябрь 2015 года | Отдел экономического развития администрации, отдел образования администрации, управление сельского хозяйства администрации, товаропроизводители и поставщики продукции в бюджетные организации |  |
| 17 | Оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Грачевского района, в том числе: 1. ООО «Интер-Юг» «Строительство тепличного комплекса площадью 43 га в с. Старомарьевка» ; 2. ООО «Солар Системс» «Старомарьевская солнечная электростанция » мощностью 75 Мвт; 3. ООО «Умные системы» с.Сергиевское Ветроэнергетическая станция мощностью 90Мвт. 4. КФХ «Толокнево» «Строительство семейной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных мощностей по переработке молока | 2015 г | Отдел экономического развития, инвесторы | По инвестиционному проекту ООО «Интер-Юг» «Строительство тепличного комплекса площадью 43 га в с. Старомарьевка объем освоенных инвестиций составил 11,5 млн. руб. с начала реализации проекта. По инвестиционному проекту ООО «Солар Системс» «Старомарьевская солнечная электростанция» объем освоенных инвестиций составил 20,95 млн. руб. По инвестиционному проекту ООО «Умные системы» «Ветроэнергетическая станция объем вложенных инвестиций составил 22,0 млн. руб. По инвестиционному проекту КФХ «Толокнево» «Строительство семейной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных мощностей по переработке молока» объем освоенных инвестиций составил 85,11 млн. руб. |
| IV. Бюджетная стабильность |
| 18 | Проводить работу по сокращению недоимки по налогам, зачисляемым в местный бюджет | Постоянно | Отдел экономического развития администрации, финансовое управление администраци , Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Ставропольскому краю (по согласованию), муниципальные образования Грачевского района | за январь-сентябрь 2015 года проведено 18 заседаний районной межведомственной комиссии по контролю за поступлением в консолидированный бюджет Грачевского муниципального района налоговых и неналоговых платежей. По результатам работы комиссии снизилась недоимка на 14%, в бюджет дополнительно поступило около 6 млн. рублей финансовое управление осуществляет контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности в учреждениях, по состоянию на 01.10.2015 г. просроченной задолженности нет на 01.10.2015 года штатная численность муниципальных служащих в учреждениях Грачевского района не увеличилась В бюджете на 2015 год предусмотрены первоочередные расходы на содержание органов местного самоуправления, которые соответствуют утвержденному Правительством Ставропольского края нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2015 год. |
| 19 | Обеспечивать недопущение дебиторской и кредиторской задолженностей по всем учреждениям и организациям района | Постоянно | Органы администрации, финансовое управление администрации |  |
| 20 | Не допускать увеличение численности работников учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления | Постоянно | Органы местного самоуправления, структурные |  |
| 21 | Осуществлять контроль за расходами на содержание органов местного самоуправления Грачевского муниципального района | Постоянно | Органы местного самоуправления, финансовое управление администрации |  |

Начальник отдела экономического развития

администрации

Грачевского муниципального   района

Ставропольского края                                                                                                                                                                                 Н.Н. Сафонова