УТВЕРЖДАЮ

| Заместитель председателя Правительства Ставропольского края Ю.А.Скворцов « » марта 2016 года ПЛАН организационно-технических мероприятий по обеспечению общественной безопасности при подготовке и праздновании 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить и представить Губернатору Ставропольского края план парада воинских частей Ставропольского гарнизона; схему движения военной техники от мест дислокации до пл. Ленина и обратно; схему передвижения военнослужащих и военной техники по пл. Ленина (во время парада) и по улицам г. Ставрополя (после окончания парада) | до 01 апреля | Севрюков С.М. (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить сопровождение автомашинами ГИБДД военной техники, участвующей в военном параде и в ходе тренировок | 09 мая и в дни проведения тренировок | Олдак А.Г. (по согласованию) |
| 3. | Представить в территориальные отделы МВД России по муниципальным образованиям Ставропольского края планы проведения праздничных мероприятий 08 и 09 мая для организации работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка | до 15 апреля | Главы администраций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) Тарасов С.П. |
| 4. | Представить в территориальные отделы МВД России по муниципальным образованиям Ставропольского края информацию о проведении ремонтных работ на мемориалах (памятниках), определенных для праздничных мероприятий с массовым участием населения края 08 и 09 мая | до 15 апреля | Главы администраций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) Тарасов С.П. |
| 5. | Представить в управление по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае (далее - управление) План проведения культурно-массовых мероприятий в Ставропольском крае, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 08 и 09 мая | до 10 апреля | Лихачева Т.И. Главы администраций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) |
| 6. | Направить в управление сводную информацию о мемориалах (памятниках), (по каждому муниципальному образованию) на которых будут проводиться ремонтные работы. | до 10 апреля | Гладикова Т.В. Главы администраций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) |
| 7. | Организовать участие народных дружин и казачества в охране мемориалов (памятников), расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края, (в том числе не определенных для проведения праздничных мероприятий с массовым участием населения края 08 и 09 мая), совместно с сотрудниками органов внутренних дел | до 20 апреля | Главы администраций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) Писаренко А.В. Олдак А.Г. (по согласованию) |
| 8. | Определить ответственных лиц для организации совместно с сотрудниками органов внутренних дел пропускного режима на площадь им. Ленина | до 20 апреля | Сидоренко С.А. |
| 9. | Представить в Правительство Ставропольского края и УМВД России по г. Ставрополю схему построения колонн горожан для прохождения через площадь им. Ленина на возложение цветов к мемориалу «Вечная Слава» | к 20 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) |
| 10. | Определить военнослужащих для участия в церемонии возложения венка Губернатором Ставропольского края к мемориалу «Вечная Слава» 09 мая | до 15 апреля | Севрюков С.М. (по согласованию) |
| 11. | Определить военнослужащих для проведения салюта при возложении венка Губернатором Ставропольского края к мемориалу «Вечная Слава» 09 мая | до 15 апреля | Севрюков С.М. (по согласованию) |
| 12. | Представить в Правительство Ставропольского края и ГУ МВД России по Ставропольскому краю уточненную информацию о проведении тренировок военного парада, в т.ч. с участием военной техники, маршрутах передвижения военной техники, задействованной при проведении праздничных мероприятий | до 28 марта | Севрюков С.М. (по согласованию) |
| 13. | Провести тренировки с военнослужащими, участвующими в церемонии возложения венка Губернатором Ставропольского края к мемориалу «Вечная Слава», и военнослужащими, назначенными для проведения салюта при возложении венка Губернатором Ставропольского края к мемориалу «Вечная Слава» | до 07 мая | Севрюков С.М. (по согласованию) Тимошенко О.В. Сидоренко С.А. |
| 14. | Подготовить необходимое количество металлических ограждений, ограничительных лент, для обеспечения безопасности в ходе проведения военного парада и тренировок по подготовке к параду | до 15 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) Олдак А.Г. (по согласованию) |
| 15. | Подготовить и согласовать схему расстановки металлических ограждений и пропускных пунктов для организации пропускного режима к местам проведения праздничных мероприятий с массовым участием граждан. Представить схему в Правительство Ставропольского края | до 20 апреля | Олдак А.Г. (по согласованию) Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) Сидоренко С.А. |
| 16. | Обеспечить парковку на ул. Морозова автотранспортных средств должностных лиц Правительства Ставропольского края, Думы Ставропольского края, приглашенных гостей из субъектов Российской Федерации, прибывающих для участия в торжественных мероприятиях, и маршруты передвижения к месту парковки | до 20 апреля | Олдак А.Г. (по согласованию) Джатдоев А.Х. (по согласованию) Сидоренко С.А. |
| 17. | Направить в управление по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае списки лиц, находящихся на центральной трибуне и гостевых трибунах в период проведения парада и списки представителей СМИ | до 20 апреля | Тимошенко О.В. Нос А.И. Писаренко А.В. Шершненко Н.И Джатдоев А.Х. (по согласованию) Сидоренко С.А. |
| 18. | Обеспечить подключение стационарных металлодетекторов к источникам электропитания | до 25 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) Шершненко Н.И. |
| 19. | Подготовить нормативно-правовой акт об ограничении движения автотранспорта в городе Ставрополе в дни проведения тренировок парадных расчетов, военной техники и в день проведения военного парада 09 мая. Опубликовать постановление в средствах массовой информации | до 25 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) |
| 20. | Обеспечить общественную безопасность при проведении тренировок к военному параду, в том числе с привлечением военнослужащих военного гарнизона (200 чел.) | в дни проведения тренировок | Олдак А.Г. (по согласованию) Севрюков С.М. (по согласованию) |
| 21. | Обеспечить расстановку военнослужащих перед гостевыми трибунами (30 чел.) с целью недопущения несанкционированного выхода зрителей на пл. Ленина | 9 мая | Севрюков С.М. (по согласованию) Сидоренко С.А. |
| 22. | Обеспечить максимальное привлечение сотрудников ЧОП и членов добровольных народных формирований к участию в мероприятиях по обеспечению общественного порядка в ходе проведения праздничных мероприятий | до 15 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) Олдак А.Г. (по согласованию) |
| 23. | Обеспечить привлечение казаков Ставропольского казачьего общест-ва ТВКО (100 чел.) к участию в мероприятиях по обеспечению общественного порядка в праздничные дни | до 15 апреля | Писаренко А.В. |
| 24. | Обеспечить ограничение допуска горожан в колонны демонстрантов при их передвижении по ул. Дзержинского и пр. Карла Маркса | 9 мая | Олдак А.Г. (по согласованию) Севрюков С.М. (по согласованию) Писаренко А.В. Сидоренко С.А. |
| 25. | Обеспечить установку металлических ограждений и пропускных пунктов для организации пропускного режима к колонне демонстрантов с ул. К.Хетагурова, Р.Люксембург | 9 мая | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Олдак А.Г. (по согласованию) |
| 26. | Определить ответственных лиц в пункты управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю в местах проведения мероприятий. Проинформировать ГУ МВД России по Ставропольскому краю | до 15 апреля | Севрюков С.М. (по согласованию) Иваницкий А.Н. (по согласованию) Мажаров В.Н. Сидоренко С.А. Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) |
| 27. | Обеспечить дежурство необходимого количества пожарных расчетов, экипажей «службы спасения», бригад «скорой помощи» на пл. Ленина, Крепостной горе, в парке Победы г. Ставрополя | 9 мая | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Иваницкий А.Н. (по согласованию) Мажаров В.Н. |
| 28. | Обеспечить установку необходимого имущества (столы для досмотра мусорные контейнеры) на контрольно-пропускных пунктах | 9 мая | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) Олдак А.Г. (по согласованию) |
| 29. | Обеспечить перемещение (на период проведения праздничных мероприятий) мусорных баков, расположенных по маршрутам следования военного парада и в местах проведения мероприятий, на безопасное расстояние (во внутренние дворы жилого сектора, закрытые промышленные территории) или их вывоз | 8 мая | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) |
| 30. | Подготовить и направить в управление списки автотранспортных средств (с указанием данных водителей) прибывающих на пл. Ленина, Крепостную гору и в места парковок: |  |  |
|  | обеспечивающих подвоз творческих коллективов; | до 20 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Лихачева Т.И. |
|  | обеспечивающих хозяйственное обслуживание мест проведения мероприятий; | до 20 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Шершненко Н.И. |
|  | обеспечивающих подвоз ветеранов Великой Отечественной войны и приглашенных официальных лиц; | до 20 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) |
|  | Правительства Ставропольского края и Думы Ставропольского края для проезда по улицам города с ограниченным движением; | до 15 апреля | Шершненко Н.И. |
|  | обеспечивающих проведение салюта и фейерверка в г. Ставрополе | до 15 апреля | Севрюков С.М. (по согласованию) Шершненко Н.И |
|  | обеспечивающих деятельность СМИ (телеоператорные, телевышки, доставляющих оборудование, аппаратуру и т.д.) | до 15 апреля | Нос А.И. |
|  | обеспечивающих подвоз необходимого оборудования к местам торговли в праздничные дни |  | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Шершненко Н.И. Миронычева Г.П. |
| 31. | Провести работу с собственниками предприятий общественного питания, магазинов и торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, по исключению продажи спиртных, слабоалкогольных напитков и пива, а также иных напитков в стеклянной таре в местах проведения мероприятий и на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий | до 25 апреля | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) Миронычева Г.П. |
| 32. | Обеспечить доставку необходимого оборудования, материально-технических средств творческих коллективов, точек питания и др. в места проведения праздничных мероприятий до 6.30 час. | 9 мая | Джатдоев А.Х. (по согласованию) Миронычева Г.П. Лихачева Т.И. Шершненко Н.И. |
| 33. | Обеспечить обследование маршрута движения парадных расчетов, колонн военной техники, горожан | 09 мая | Севрюков С.М. Олдак А.Г. (по согласованию) Джатдоев А.Х. (по согласованию) Травнев Л.Н. (по согласованию) |
| 34. | Обеспечить направление организациями - исполнителями фейерверка в ГУ МЧС России по г. Ставрополю необходимых документов для получения разрешения на проведение фейерверка в г. Ставрополе и их рассмотрение | до 25 апреля | Шершненко Н.И. |
| 35. | Обеспечить направление организациями – исполнителями фейерверка в г. Ставрополе заявок в ГУ МВД России по Ставропольскому краю на сопровождение транспорта, перевозящего огнеопасную продукцию, к местам проведения салюта, фейерверка | до 25 апреля | Шершненко Н.И. |
| 36. | Обеспечить общественную безопасность и правопорядок при проведении общекраевых социально значимых акций, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: |  |  |
|  | Выступления «Фронтовых концертных бригад» | 09 апреля- 09 мая | Олдак А.Г. (по согласованию), Лихачева Т.И., главы ОМС (по согласованию) |
|  | Краевой этап Международного общественно-патриотического проекта «ЗВЕЗДА нашей Великой Победы» (авто-марш Эстафета памяти) | 17-21 апреля | Олдак А.Г. (по согласованию), Борисенко Н.И. (по согласованию), главы администраций городов Пятигорска, Кисловодска и Ставрополя (по согласованию) |
|  | Автопробег «Эх, путь-дорожка, фронтовая» | 21 апреля- 08 мая | Олдак А.Г. (по согласованию), Лозовой В.И. (по согласованию), главы ОМС (по согласованию) |
|  | «Всё для Победы!» выступления краевой концертной бригады по местам освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков | апрель-май | Олдак А.Г. (по согласованию), Лихачева Т.И. |
|  | Песенные флешмобы «Голос Победы» | апрель-май | Олдак А.Г. (по согласованию), Козюра Е.Н., главы ОМС (по согласованию) |
|  | Массовый легкоатлетический пробег «Победа» | 07 мая | Олдак А.Г. (по согласованию), Марков Р.К., главы ОМС (по согласованию) |
|  | Товарищеский матч по футболу, посвященный Дню Великой Победы (на стадионе «Динамо», г. Ставрополя) | 08 мая | Олдак А.Г. (по согласованию), Марков Р.К. |
|  | Выступление Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края | 09 мая | Олдак А.Г. (по согласованию), Лихачева Т.И., главы ОМС (по согласованию) |
| 37. | Организаторам общекраевых акций с массовым участием граждан, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, направить в ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Правительство Ставропольского края программы проведения акций в разрезе каждого муниципального района и городского округа | до 5 апреля | Лихачева Т.И., Борисенко Н.И. (по согласованию), Лозовой В.И. (по согласованию), Козюра Е.Н., Марков Р.К., Евлахов В.И. (по согласованию), Сидоренко С.А. |
| 38. | Организаторам автопробегов организовать согласование их проведения в рамках Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» с учетом его новой редакции | до 5 апреля | Борисенко Н.И. (по согласованию), Лозовой В.И. (по согласованию) |
| 39. | Уведомление о проведении автопробег направить не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня его проведения в Ставропольском крае | до 5 апреля | Борисенко Н.И. (по согласованию), Лозовой В.И. (по согласованию) |

Начальник управления по координации

деятельности в сфере обеспечения

общественной безопасности, законности

и правопорядка в Ставропольском крае

аппарата Правительства Ставропольского края                           С.А.Сидоренко