территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНая КОМИССИя

ГраЧЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2017 года                             с. Грачевка                                    № 38/137

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Грачевского, Кугультинского, Сергиевского, Старомарьевского сельсоветов и села Тугулук

На основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия Грачёвского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Грачевского, Кугультинского, Сергиевского, Старомарьевского сельсоветов и села Тугулук (далее- календарный план) согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением  календарного плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Грачёвского района  Л.В. Карпачеву.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на официальной странице территориальной избирательной комиссии Грачёвского района в сети «Интернет».

Председатель                                                                                  Л.В.Моногарова

Секретарь                                                                                          Л.В. Карпачева

|  | ПриЛОЖЕНИЕ к постановлению территориальной избирательной комиссии Грачёвского района от 24 июня 2017г. № 38/137 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Грачевского, Кугультинского, Сергиевского, Старомарьевского сельсоветов и села Тугулук

Дата выборов – 10 сентября 2017 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 24 июня 2017 года

| № п/п | Статья Федерального закона, Закона Ставропольского края | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
|  | п.7 ст.10 ФЗ, ст.7 КЗ | Принятие решения о назначении выборов | не ранее 11 июня 2017 г. и не позднее 21 июня 2017 г. (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | представительный орган муниципального образования |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | представительный орган муниципального образования |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | Принятие решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в срок, предусмотренный п.7 ст.10 ФЗ, или представительный орган муниципального образования отсутствует | не позднее 01 июля 2017 г. (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | Опубликование решения избирательной комиссии, организующей выборы, о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного п.7 ст.10 ФЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА |
|  | п.2 ст.18 ФЗ, п.5 ст.4 № 157-ФЗ | Определение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов (сроком на десять лет) и представление ее на утверждение в представительный орган муниципального образования | не позднее 01 декабря 2016 года | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.2 ст.18 ФЗ, п.4 ст.4 № 157-ФЗ, ч.2 ст.12 КЗ | Утверждение схемы избирательных округов (сроком на десять лет) | не позднее 09 мая 2017 г. (не позднее чем за четыре месяца до ближайшего ко дню вступления в силу № 157-ФЗ дня голосования) | представительный орган муниципального образования |
|  | п.4 ст.4 № 157-ФЗ | Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, если соответствующий представительный орган муниципального образования не утвердит схему в срок, предусмотренный п.4 ст.4 № 157-ФЗ | не позднее 10 июня 2017 г. (не позднее чем за десять дней до истечения срока назначения выборов) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч.3 ст.12 КЗ, законы Ставропольского края о преобразовании соответствующих муниципальных образований | Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования | в день принятия избирательной комиссией, организующей выборы, решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.7 ст.18 ФЗ | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение | не позднее чем через 5 дней после ее утверждения | представительный орган муниципального образования, избирательная комиссия, организующая выборы |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | п.6 ст.17 ФЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | п.7, ст.17 ФЗ, ч.ч.6, 7 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, на основании сведений об избирателях, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом | не позднее 29 августа 2017 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»» |
|  | ч.8 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части, на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части | не позднее 30 августа 2017 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования), а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | участковая избирательная комиссия |
|  | ч.9 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее 09 сентября 2017 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | участковая избирательная комиссия |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.12 ст.11 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью избирательной комиссии, составившей список | после составления списка избирателей | председатель и секретарь избирательной комиссии, составившей список |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ, ч.12 ст.11 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения | до 30 августа 2017 г. | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.13 ст.17 ФЗ, ч.13 ст.11 КЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям | не позднее 30 августа 2017 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.15 ст.17 ФЗ, ч.15 ст.11 КЗ | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 30 августа 2017 г. (за 10 дней до дня голосования), а в случаях составления списка избирателей в соответствии с ч.ч.8, 9 ст.11 КЗ позднее 30 августа 2017 г. - непосредственно после его составления | участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | с 30 августа 2017 г. | участковые избирательные комиссии |
|  | п.17 ст.17 ФЗ, ч.17 ст.11 КЗ | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 06 сентября 2017 г. (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части |
|  | п.17 ст.17 ФЗ, ч.17 ст.11 КЗ | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении в список избирателей | участковые избирательные комиссии |
|  | п.14 ст.17 ФЗ, ч.14 ст.11 КЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 09 сентября 2017 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | п.13 ст.17 ФЗ, ч.13 ст.11 КЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью предсе дателя участковой избирательной комиссии | после подписания списка избирателей, но не позднее 09 сентября 2017 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.16 ст.17 ФЗ, ч.16 ст.11 КЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | ч.3 ст.13 КЗ | Уточнение перечня избирательных участков и их границ после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 25 августа 2017 г. не позднее чем за 15 дней до дня голосования | глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| , | п.5 ст.19 ФЗ, ч.4 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей) на установленный избирательной комиссией срок | не позднее 10 августа 2017 г., а в исключительных случаях - не позднее 06 сентября 2017 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края - не позднее чем за три дня до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.19 ФЗ, ч.5 ст.13 КЗ | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 10 августа 2017 г., а в исключительных случаях - не позднее 06 сентября 2017 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за три дня до дня голосования) | командир воинской части по решению избирательной комиссии, организующей выборы |
| 5 | п.7 ст.19 ФЗ, ч.6 ст.13 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 31 июля 2017 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | глава местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления иного поселения - глава местной администрации соответствующего поселения) |
|  | п.7 ст.19 ФЗ, ч.7 ст.13 КЗ | Доведение до избирателей путем размещения в местах временного пребывания избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее 15 августа 2017 г., а об избирательных участках, образованных в исключительных случаях - не позднее чем через 2 дня после их образования (не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участках, образованных в исключительных случаях - не позднее чем через 2 дня после их образования) | глава местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления иного поселения – глава местной администрации соответствующего поселения) |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  |  | Опубликование информации об избирательной комиссии, организующей выборы (место нахождения, телефоны, график работы) | одновременно с официальным опубликованием решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.5 Закона № 42-кз | Опубликование информации о приеме предложений по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий | не позднее 05 июля 2017 г. (не позднее чем за 10 дней до формирования окружных избирательных комиссий) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст. 25 ФЗ, п.п.1, 3, 6 ст.5 Закона № 42-кз, п.8 ст.14 КЗ | Формирование окружных избирательных комиссий либо принятие решения о возложении их полномочий на иные избирательные комиссии | не позднее 16 июля 2017 г. (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | после назначения выборов (за исключением дополнительных и повторных) | избирательная комиссия Ставропольского края, территориальные избирательные комиссии |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в специальном разделе | не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.12 Порядка формирования резерва УИК | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | с 21 июля по 10 августа 2017 г. (в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.21 Порядка формирования резерва УИК | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее 15 августа 2017 г. (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее 20 августа 2017 г. (не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | после принятия решения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.11 ст.27 ФЗ | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | не позднее 25 августа 2017 г., а в исключительных случаях – не позднее 09 сентября 2017 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану-графику | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | по отдельному плану | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов |
|  | п.9 ст.35 ФЗ | Составление списка политических партий и их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ, ч.1 ст.20 КЗ | Самовыдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам | не позднее 20 июля 2017 года (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов) | кандидаты |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ, ст.21 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам | не позднее 20 июля 2017 года (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов) | избирательные объединения |
|  | п.14 ст.35 ФЗ | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением | в течение трех дней со дня приема документов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч. 13 ст.22 КЗ | Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении кандидата с их описью, а также указанием даты и времени их приема и разрешения на открытие специального избирательного счета | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.33 ФЗ ч. 4 ст.28 КЗ | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с частями 1 и 4, пунктом 1, части 5 статьи 22, пунктами 1 и 5 части 4 статьи 23 КЗ, | после представления сведений | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.33 ФЗ ч. 4 ст.28 КЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с частями 1 и 4, пунктом 1 части 5 статьи 22, пунктами 1 и 5 части 4 статьи 23 КЗ | в течение 10 дней (для сведений, представляемых в соответствии с частью 1 статьи 22, пунктом 1 части 4 статьи 23 КЗ); в течение 20 дней (для сведений, представляемых в соответствии с частью 4, пунктом 1 части 5 статьи 22, пунктом 5 части 4 статьи 23 КЗ); в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | соответствующие органы по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | п.5 ст.37 ФЗ, ч.1 ст.25 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления в соответствующую избирательную комиссию кандидатом документов для регистрации кандидата | кандидаты, избирательные объединения |
|  | ст.38 ФЗ, ч. 4 ст.26, ч. 4 ст.27 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | не позднее 18.00 часов 26 июля 2017 г. (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
|  | ч.6 ст.26 КЗ | Выдача лицу представившему документы для регистрации кандидата письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.1 ст.28 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения каждого кандидата требованиям федерального законодательства, КЗ | в течение 10 дней после дня приема документов для регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.38 ФЗ ч.2 ст. 28 КЗ | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | не может превышать 7 дней после дня представления в соответствующую избирательную комиссию подписных листов одновременно с иными документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.7 ст.38 ФЗ ч.16 ст.28 КЗ | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов | не позднее чем за 2-е суток до заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.7 ст.29 КЗ | Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением соответствующей избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч. 6 ст. 29 КЗ трехдневного срока | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.11 ст.38 ФЗ, ч.6 ст.29 КЗ | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ, ч.ч.4, 8 ст.29 КЗ | Уточнение и дополнение сведений, содержащихся в документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации; исправление недостатков в оформлении документов, необходимых в соответствии с ФЗ, КЗ для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата (за исключением подписных листов с подписями избирателей), вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований ФЗ, КЗ (за исключением подписных листов с подписями избирателей); дополнительное представление копий документов, указанные в п. 22 ст.33 ФЗ, ч. 2 ст. 22, п. 2-4 ч. 4 ст. 23 КЗ, если они не были представлены ранее в сроки, установленные КЗ. | не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.9 ст.29 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата | в течение десяти дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата | после регистрации кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата | соответствующие избирательные комиссии |
|  | п.23 ст.38 ФЗ, ч.14 ст.29 КЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | соответствующая избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст. 32 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 человек) | после выдвижения кандидата | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.1 ст.43 ФЗ ч.2 ст.32 КЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст.34 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах депутатов представительного органа муниципального образования от выполнения должностных или служебных обязанностей (за исключением выборов в представительные органы муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч) | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (за исключением зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной службе, на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч) |
|  | п.30 ст.38 ФЗ, ч.1ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее 04 сентября 2017 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 08 сентября 2017 г. (не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.32 ст.38 ФЗ, ч.4 ст.30 КЗ | Реализация права избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее 04 сентября 2017 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | ч.2 ст.8 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, а также могут передаваться в иные средства массовой информации | не позднее дня, следующего за днем принятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.3 ст.8 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение 2-х рабочих дней со дня принятия решений | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.7 ст.33 ФЗ ч.14 ст. 22 КЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | до информирования избирателей | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.61 ФЗ ч.3 ст.52 КЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень | по мере поступления информации, до дня досрочного голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.2 ст.64 ФЗ ч.1 ст.54 КЗ | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 25 августа 2017 г. (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
|  | п.2 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.54 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 30 августа 2017 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы и участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | до дня голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.71 ст.61 ФЗ, ч.6 ст.52 КЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п. 3, 4 и 6 ст.61 ФЗ, ч. 3 и 4 КЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | до дня голосования | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 09 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.41 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 12 августа 2017 г. до ноля часов 09 сентября 2017 г. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования |
|  | п.3 ст.46 ФЗ ч.3 ст.38 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | с 05 сентября 2017 г. по 10 сентября 2017 г. (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ, ч.6 ст. 36 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»). | в день голосования до 20 часов 10 сентября 2017 г. (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ, ч.5 ст.39 КЗ | Представление в избирательную комиссию, муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.7 ст.47 ФЗ, ч.4 ст.39 КЗ | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | по представлению указанного перечня, не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п.11 ст.47 ФЗ, ч.6 ст.39 КЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | органы местного самоуправления Ставропольского края |
|  | п.6 ст.50 ФЗ, ч.6 ст.42 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию, муниципального образования | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | п.11 ст.54 ФЗ, ч.2 ст.46 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | п.1 ст.52 ФЗ, ч.2 ст.44 КЗ | Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия муниципального образования, по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | ч.12 ст.43 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | ч.4 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия муниципального образования с участием редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.44 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | п.10 ст.48 ФЗ, ч.14 ст.40 КЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 30 августа 2017 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) публикует свою предвыборную программу | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ, ч.3 ст.45 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам | после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.5 ст.53 ФЗ ч.6 ст.45 КЗ | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ, ч.4 ст.45 КЗ | Уведомление в письменной форме: избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, при предоставлении помещения по заявке зарегистрированного кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, - | в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | п.41 ст.53 ФЗ, ч.5 ст.45 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.46 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 10 августа 2017 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.46 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 10 августа 2017 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | п.7 ст.54 ФЗ ч.7 ст.46 КЗ | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.42 КЗ | Установление формы ведения учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.42 КЗ | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 20 сентября 2017 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | п.7 ст.57 ФЗ, ч.5 ст.48 КЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня 2014 г. № 110/1127-5 (ред.от 16.06.2017 № 12/127-6) | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.1.6 Инструкции | Разрешение на открытие счета, заверение карточки образцов подписей и оттиска печати избирательной комиссии, организующей выборы | не ранее даты официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.1.4 Инструкции | Заключение договора банковского счета, открытие бюджетного счета на балансовом счете № 40206 | по согласованию с подразделением Банка России или филиалом ПАО «Сбербанк России» | избирательная комиссия, организующая выборы, подразделения Банков России, филиалы ПАО «Сбербанк России» |
|  | п.1 ст.57 ФЗ, ч.1 ст.48 КЗ | Перечисление средств местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления |
|  | ч.7 ст.48 КЗ, п.1.3 Инструкции | Распределение, поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | не позднее 21 июля 2017 г., (окружным избирательным комиссиям - не позднее чем за 50 дней) не позднее 25 августа 2017 г. (участковым избирательным комиссиям - не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее 20 сентября 2017 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о расходовании выделенных средств | не позднее 20 октября 2017 г. (не позднее чем через 40 дней со дня голосования) | окружные избирательные комиссии |
|  | ч.12 ст.48 КЗ | Представление отчета о расходовании выделенных средств в представительный орган муниципального образования | не позднее 09 ноября 2017 г. (не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п. 1.10 Инструкции | Возврат остатков неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов в доход местного бюджета | не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.12 ст.58 ФЗ, ч.13 ст.49 КЗ | Определение порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/800 (ред. от 16.06.2017 № 12/128-6) | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.12 ст.58 ФЗ, ч.1 ст.51 КЗ | Утверждение порядка и формы учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/801 (ред. от 16.06.2017 № 12/129-6) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ, ч. 13 ст.22 КЗ | Выдача лицу, представившему документы разрешения для открытия специального избирательного счета | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п. 1.10 Инструкции № 56/800 | Представление в соответствующую избирательную комиссию, по форме, приведенной в приложении 2 к Порядку, реквизитов открытого специального избирательного счета | в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидат, избирательное объединение |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, ч.ч.14, 15 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение трех дней с момента представления в соответствующую избирательную комиссию необходимых для регистрации документов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, п.3 ст.58 ФЗ, ч.ч.5, 6 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | в течение трех дней со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования необходимых для регистрации документов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | кандидат, |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательной комиссией, организующей выборы | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.7 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.50 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии муниципального образования, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.7 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.50 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии муниципального образования, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.9 ст.59 ФЗ, ч.1 ст. 26, ч.1 ст.27 КЗ | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, окружную избирательную комиссию первого финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.8 ст.50 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически до дня голосования | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.8 ст.50 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых соответствующими комиссиями | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, ч.15 ст.49 КЗ, п.4.4 Инструкции № 56/801 | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, ч. 14 ст.49 КЗ, п.4.4 Инструкции № 56/801 | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств |  | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.9 ст.49 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.7-8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер такого пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.9 ст.49 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.59 ФЗ, ч.2 ст.51 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.91 ст.59 ФЗ, ч.5 ст.51 КЗ, п.4.13 Инструкции № 56/801 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее пяти дней со дня их получения избирательной комиссией, организующей выборы | соответствующие избирательные комиссии |
|  | п.13 ст.59 ФЗ, ч.8 ст.51 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии | органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | п.11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ, п.4.7 Инструкции № 56/801 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования на в бесспорном порядке, а оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования – в доход местного бюджета | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление причитающихся денежных средств на счет избирательной комиссии муниципального образования | с 10 октября 2017 г. (по истечении 30 дней со дня голосования) | Кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |
|  | п. 11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | с 09 ноября 2017 г. (по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | п.4 ст.63 ФЗ, ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней для проведения выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее 20 августа 2017 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п.4 ст.63 ФЗ, ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для проведения выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее 20 августа 2017 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | окружная избирательная комиссия |
|  | п.21 ст.63 ФЗ ч.2 ст.53 КЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | ст.63 ФЗ, ст. 53 КЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 29 августа 2017 г. (не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования) | полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления бюллетеней, избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.11 ст.63 ФЗ, ч. ст. 53 КЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, организующей выборы, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательной комиссией муниципального образования избирательных бюллетеней от полиграфической организации | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п.12, 13 ст.63 ФЗ, ч. 12,13 ст. 53 КЗ | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 29 августа 2017 г. (не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования) | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п.2 ст.65 ФЗ ст. 55 КЗ | Проведение досрочного голосования | с 31 августа по 09 сентября 2017 г. (за девять и менее дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | ст.64 ФЗ, ч.2 ст.54 КЗ | Проведение голосования | 10 сентября 2017 г. с 8 до 20 часов по местному времени | участковые избирательные комиссии |
|  | ст.68 ФЗ, ст. 59 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ, ч.25 ст.59 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ, ч.25 ст.59 КЗ | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | после проведения итогового заседания | участковые избирательные комиссии |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ, ч.28 ст.59 КЗ | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.1 ст.8 КЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | участковые избирательные комиссии |
|  | п.30 ст.68 ФЗ, ч.29 ст.59 КЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.60 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее 12 сентября 2017 г. (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | окружная избирательная комиссия (по одномандатному, многомандатному избирательному округу), избирательная комиссия муниципального образования (по единому избирательному округу) |
|  | п.1 ст.70 ФЗ ч.1 ст. 60, ч.2 ст.61 КЗ | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | окружная избирательная комиссия (по одномандатному, многомандатному избирательному округу), |
|  | ст. 62 КЗ | Установление общих результатов выборов | не позднее 25 сентября 2017 г (не позднее чем через две недели после дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.2 ст.72 ФЗ, ч.2 ст.66 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов соответственно по одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.66 КЗ | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 10 октября 2017 г. (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.4 ст.66 КЗ | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | не позднее 09 ноября 2017 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | соответствующая окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.65 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования | незамедлительно после определения результатов выборов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.65 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, подачу в пятидневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, избранного главой муниципального образования о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования, избранный главой муниципального образования |
|  | ч.4 ст.30 КЗ | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, результатов выборов главы муниципального образования и представления зарегистрированным кандидатом документов, предусмотренных ч.1 ст.65 КЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, п.30 ст.55 КЗ п.12 Порядка хранения | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, а также печать участковой комиссии в вышестоящую избирательную комиссию для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | п.8 Порядка хранения | Передача вторых экземпляров протоколов окружных и участковых избирательных комиссий вместе с прилагаемыми документами, в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | окружные избирательные комиссии |
|  | п.2 Порядка хранения | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии, организующей выборы, окружных и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.68 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения | избирательная комиссия, организующая выборы, избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, |
|  | п.10 ст.75, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, регистрации списка кандидатов, кандидата) вопросам | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.7, 8, 12 ст.76, п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 01 сентября 2017 г. (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, прокурор -в случаях предусмотренных п.12 ст.76 ФЗ |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования – в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели избирательного участка на котором принимали участие в выборах, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |